## Hoja1
DETALLE DE OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS ADMINISTRACION ZOANL TUMBACO 2018
DESCRIBA LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS GENERADOS A PARTID DE LA PRIORIZACIÓN PARTICIPATIVA DE LA INVWERSIÓN (PRESUPUESTO PARTICIPATIVO) | OBRA | MONTO PLANIFICADO | MONTO EJECUTADO | % DE AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA OBRA (0-25 26-50 51-75 76-100) | OBSERVACIONES | MEDIO DE VERIFICACION
OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS | ADOQUIN DECORATIVO EN ACERAS, CALLE JUAN MONTALVO DESDE ESCUELA ANTONIO AGUILAR HASTA INGRESO AL ESTADIO, BARRIO CENTRO, PARROQUIA CUMBAYA | 10436 | 11989.2528 | 100% | El monto ejecutado supera el monto planificado porque esta obra forma parte de un proceso de empaquetamiento de obras, y la normativa permite realizar incrementos y decrementos entre las obras mientras no se supere el monto del proceso.
| REHABILITACIÓN VARIOS PASAJES, BARRIO SAN PATRICIO, PARROQUIA DE CUMBAYA | 90359.89 | 76245.1648 | 100%
| REHABILITACION PASAJE LA DELICIA DESDE CALLE SANTA CATALINA HACIA EL NORTE, BARRIO ROJAS, PARROQUIA DE CUMBAYA | 12295.15 | 13505.7552 | 100% | El monto ejecutado supera el monto planificado porque esta obra forma parte de un proceso de empaquetamiento de obras, y la normativa permite realizar incrementos y decrementos entre las obras mientras no se supere el monto del proceso.
| REHABILITACIÓN LA CALLE "ROSA ROBALINO" DESDE CALLE VICENTE ROCAFUERTE HASTA LA CALLE LOS ARUPOS, SECTOR SANTA ROSA CABECERA, PARROQUIA DE TUMBACO | 32134.99 | 36469.048 | 100% | El monto ejecutado supera el monto planificado porque esta obra forma parte de un proceso de empaquetamiento de obras, y la normativa permite realizar incrementos y decrementos entre las obras mientras no se supere el monto del proceso.
| REHABILITACIÓN LA CALLE "LA CALLE JOSE VINUEZA DESDE LA UNIDAD EDUCATIVA TUMBACO (FIN DE ADOQUINADO) HASTA ABSCISA 0+150 HACIA EL PREDIO DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL", SECTOR LA MORITA, PARROQUIA DE TUMBACO | 49146.99 | 44812.9472 | 100%
| REHABILITACIÓN DE LA CALLE LUIS CORDERO DESDE FIN ADOQUINADO HASTA ABSCISA 0+150, BARRIO CHIVIQUI, PARROQUIA TUMBACO. | 44194.28 | 44194.2816 | 100%
| REHABILITACIÓN DE LA CALLE (SAN JUAN)E11, DESDE CALLE SAN FRANCISCO DE LA TOLA GRANDE (JUAN DE LARREA) HASTA CALLE MARIANO JARAMILLO, BARRIO TOLA GRANDE (EL ARENAL), PARROQUIA TUMBACO. | 66951.93 | 87648.0192 | 100% | El monto ejecutado supera el monto planificado porque esta obra forma parte de un proceso de empaquetamiento de obras, y la normativa permite realizar incrementos y decrementos entre las obras mientras no se supere el monto del proceso.
| REHABILITACIÓN DE LA CALLE LEOPOLDO BENITES VINUEZA DESDE LA CALLE MIGUEL ASTURIAS HASTA LA ABSISA +350, SECTOR PLAZAPAMBA, PARROQUIA DE TUMBACO | 97723.99 | 68257.0672 | 100%
| REHABILITACIÓN CALLE PATRICIO ROMERO DESDE CALLE JOSE BUSTAMANTE HASTA CALLE JOSE GALLARDO, BARRIO CHICHE, PARROQUIA DE PUEMBO | 105560.57 | 89734.456 | 100%
| REHABILITACIÓN CALLE JOSE GALLARDO III ETAPA, DESDE CALLE S/N HASTA ABSC.0+200, BARRIO CHICHE, PARROQUIA DE PUEMBO | 55250.98 | 54566.9152 | 100%
| REHABILITACIÓN DE LA CALLE SAN MATEO (II ETAPA) DESDE CULMINACIÓN DE ADOQUINADO I ETAPA HASTA CALLE QUITO (LINEA FERREA), SECTOR DE OYAMBARO, PARROQUIA DE YARUQUI. | 119038.17 | 117887.168 | 100%
| REHABILITACIÓN DE LA CALLE S/N DESDE LA CALLE INTEROCEANICA HASTA ABSISA +1310, SECTOR LA VIRGINIA, PARROQUIA DE PIFO | 110195.9 | 110205.9728 | 100% | El monto ejecutado supera el monto planificado porque esta obra forma parte de un proceso de empaquetamiento de obras, y la normativa permite realizar incrementos y decrementos entre las obras mientras no se supere el monto del proceso.
| REHABILITACIÓN DE LA CALLE S/N DESDE LA CALLE S11 (ITULCACHI) HASTA ABSISA +870, SECTOR LA COCHA, PARROQUIA DE PIFO | 90917.12 | 90917.12 | 100%
| REHABILITACIÓN DE LA CALLE TNT. HUGO ORTIZ DESDE CALLE LUIS PALLARES HASTA CALE FELICISIMO VEGA ,BARRIO DE CHAUPI ESTANCIA PARROQUIA DE YARUQUI, | 80000 | 79999.9984 | 100%
| CONSTRUCCIÓN EQUIPAMIENTO RECREATIVO, EN LA COMUNA LEOPOLDO CHAVEZ, PARROQUIA TUMBACO | 39883.65 | 39440.2736 | 100%
| CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO E INSTALACIÓN DE JUEGOS INCLUSIVOS EN EL PREDIO EN RELLENO DE QUEBRADA, BARRIO TOLA CHICA 1, PARROQUIA DE TUMBACO | 22640.91 | 22575.2016 | 100%
| II ETAPA PARQUE INCLUSIVO DE TABABELA, BARRIO CENTRO | 23781 | 26634.72 | 100% | El monto ejecutado supera el monto planificado porque esta obra forma parte de un proceso de empaquetamiento de obras, y la normativa permite realizar incrementos y decrementos entre las obras mientras no se supere el monto del proceso.
| TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN ESTADIO, PARQUE DE CHECA, II ETAPA, BARRIO SELVA ALEGRE, PARROQUIA DE CHECA. | 212368 | 189603.25 | 100%
| REHABILITACIÓN AREA COMUNAL BARRIO URAPAMBA, PARROQUIA DE EL QUINCHE | 140000 |  |  | Esta obra no se ejecutó por inconvenientes de carácter legal, fue cambiada mediante asamblea para ejecutar en el año 2019.
| TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN PARQUE DEPORTIVO DE EL QUINCHE, BARRIO LA CRUZ, PARROQUIA DE EL QUINCHE | 64186.53 | 60414.0096 | 100%
| AMPLIACION CASA CENTRO DEL ADULTO MAYOR MARIA AUXILIADORA, COMUNA DE LUMBISI, PARROQUIA DE CUMBAYA | 87508.32 | 88183.312 | 100% | El monto ejecutado supera el monto planificado porque esta obra forma parte de un proceso de empaquetamiento de obras, y la normativa permite realizar incrementos y decrementos entre las obras mientras no se supere el monto del proceso.
| CONSTRUCCION DE ACCESO AL PREDIO DE LA ASOC. DE MUJERES DE CUMBAYA POR LA CALLE FCO DE ORELLANA, BARRIO CENTRO, PARROQUIA DE CUMBAY | 18153.84 | 19589.7856 | 100% | El monto ejecutado supera el monto planificado porque esta obra forma parte de un proceso de empaquetamiento de obras, y la normativa permite realizar incrementos y decrementos entre las obras mientras no se supere el monto del proceso.
| REHABILITACIÓN AULA (ADULTO MAYOR), PARQUE EL CAMPAMENTO, PARROQUIA DE PUEMBO | 11501.55 | 12881.736 | 100% | El monto ejecutado supera el monto planificado porque esta obra forma parte de un proceso de empaquetamiento de obras, y la normativa permite realizar incrementos y decrementos entre las obras mientras no se supere el monto del proceso.
| CONSTRUCCIÓN EQUIPAMIENTO RECREATIVO, BARRIO LA FLORIDA DE CHANTAG, PARROQUIA PIFO | 21507.9 | 21310.4528 | 100%
| CONSTRUCCION DE GUAGUA CENTRO, BARRIO CENTRO, PARROQUIA DE TABABELA | 135000 | 134363.712 | 100%
| REHABILITACIÓN DE LA CASA COMUNAL DE LA COMUNA LA ESPERANZA, PARROQUIA EL QUINCHE | 19866.68 | 19866.6272 | 100%
| COGESTIÓN/REHABILITACIÓN DE LA CALLE SIN NOMBRE DESDE LA INTEROCEÁNICA A LA ABSCISA +1310, SECTOR LA VIRGINIA, PARROQUIA PIFO | 110195.9 | 106144.14 | 100%
| COGESTIÓN/REHABILITACIÓN DE LA CALLE SIN NOMBRE DESDE LA CALLE S11 (ITULCACHI) HASTA ABSCISA +870, SECTOR LA COCHA, PARROQUIA PIFO | 90917.12 | 82146.94 | 100%
| COGESTIÓN/REHABILITACIÓN DE LA CALLE TNT. HUGO ORTÍZ DESDE LA CALLE LUIS PALLARES HASTA LA CALLE FELICISIMO VEGA, BARRIO CHAUPI ESTANCIA, PARROQUIA YARUQUÍ | 80000 | 59056.31 | 100%
|  | 2041717.36 | 1808643.6368
ARQ. CARLOS GUERRA
Director de Gestión del Territorio
ADMINISTRACION ZONAL TUMBACO