## Hoja1 (hidden)
CRONOGRAMA EJECUCIÓN SENDEROS SEGUROS
ADMINISTRACIÓN ZONAL |  | Fecha de Publicación (SERCOP) | Fecha Estimada de Adjudicación | Plazo (Ejecución) | Monto | CODIGO PROCESO | Link (SERCOP) | Oberservaciones | Encargado
Eugenio Espejo | Parque Isla tortuga (Sendero Seguro) | Fase 1: 4/10/2023 | 2023-10-30 | 60 días | 106238.8 | MCO-MDMQ-2023-607 | https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=f4615-ZZnahN6BS8yMd7eqC9BICk6gwjwDFHLZt2edw | Dentro del proceso de contratación constan 2 obras
| Parque Isla tortuga (Circuito Perimetral) | Fase 2: |  | 90 días | 280000
Tumbaco | Calle Juan Montalvo | 2023-10-06 | 2023-10-27 | 28 días | 327418.43 | COTO-MDMQ-2023-905 | https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=rLGakYW-W1HYdJoe3453DHqjVeIH4ztUeRlkdRRI9eI |  | Ivor Vaca
Eloy Alfaro | Av. Michelena | 18/10/2023 POSIBLE |  | 63 dias | 374972.36 |  |  | Retraso en traspasos
Manuela Sáenz | Calle Caldas y Antepara |  |  | 56 días | 375000 |  |  | No hay respuesta | Alex Bonilla
La Delicia | OE 13 - La Roldós (Intervención víal) | 2023-10-13 | 2023-11-08
| OE 13 - La Roldós (Espacio Público) | 2023-10-13 | 2023-11-08 | [5 empty] | Luis Andrade
Los Chillos | Av. Ilalo - Intervalles (Intervención Vial) | Fase 1: 13/10/2023 | 2023-11-08 | 30 días | 150000
| Av. Ilalo - Intervalles (Intervención Urbana + Espacio Comercial) | Fase 2: 13/10/2023 | 2023-11-08 | 30 días | 225000 |  |  |  | Cesar Galarza
Calderón | Av. Carapungo | 18/10/2023 POSIBLE |  | 42 días | 345193.53
Quitumbe | Calle Luis Francisco Lopez (Intervención Vial) | Fase 1: 13/10/2023 POSIBLE | 2023-11-08 | 42 días | 299884.89
| Calle Luis Francisco Lopez (Intervención Espacio Público) | Fase 2: | [5 empty] | Aun no está elaborado el presupuesto | Marlon
EPMMOP | Av. Veintemilla, Mena Caamaño y Marchena |  |  | 11 meses | 1326397.93

## cronograma 2023
CRONOGRAMA EJECUCIÓN SENDEROS SEGUROS
Administración Zonal | Sendero seguro | Fecha de Publicación (SERCOP) | Fecha Estimada de Adjudicación | Fecha Estimada de Inicio de Obra | Plazo de Ejecución (dias) | Fecha Estimada de Entrega | Monto | Codigo del Proceso | Link (SERCOP)
Eugenio Espejo | Parque Isla Tortuga (etapa 1) | 2023-10-04 | 2023-10-30 | 2023-11-14 | 60 | 2024-01-13 | 106238.8 | MCO-MDMQ-2023-607 | https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=f4615-ZZnahN6BS8yMd7eqC9BICk6gwjwDFHLZt2edw
Tumbaco | Calle Juan Montalvo | 2023-10-06 | 2023-10-27 | 2023-11-11 | 28 | 2023-12-09 | 327418.43 | COTO-MDMQ-2023-905 | https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=rLGakYW-W1HYdJoe3453DHqjVeIH4ztUeRlkdRRI9eI
Eloy Alfaro | Av. Michelena | 2023-10-19 | 2023-11-13 | 2023-11-28 | 42 | 2024-01-09 | 360555.3 | COTO-MDMQ-2023-406 | https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=JgFDXnuQHsVde50jlRZ1UCWJaKBS5uia1CDb5bqUvgE,
Manuela Sáenz | Calle Caldas y Antepara | 2023-10-18 | 2023-11-13 | 2023-11-28 | 42 | 2024-01-09 | 375000 | COTO-MDMQ-2023-03001 | https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=kErfau_z0Myo7SETIO8kKId9QbdHZ0YzajwodPhsClg,
La Delicia | OE 13 - La Roldós (Intervención víal) (Espacio Público) | 2023-10-16 | 2023-11-10 | 2023-11-25 | 35 | 2023-12-30 | 369979.31 | MCO-MDMQ-2023-509 MCO-MDMQ-2023-510 | https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=y0IEiEGwWfxAMG_6Yeww48i6GNcxDU1jWSCSO9Wm3hE, https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=Au0OHn62T7LeUNALooCwzKJDgxXLbVxgYYJulnvDmfo,
Los Chillos | Av. Ilalo - Intervalles (Intervención Vial) (Intervención Espacio Público) | 2023-10-13 | 2023-11-30 | 2023-12-15 | 30 | 2024-01-14 | 375000 | MCO-MDMQ-2023-8046 COTO-MDMQ-2023-8004 | https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=cutUeybVteatlKH2DEQ3YxAMulLJrTGLSpM3ByB0WP0, https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=9-YEzqnCl2y58n64UQj2AtvAX09y24FZxIaw6Lg6FG4,
Calderón | Av. Carapungo | 2023-10-16 | 2023-11-11 | 2023-11-26 | 42 | 2024-01-07 | 345193.53 | - | -
Quitumbe | Calle Luis Francisco Lopez (Intervención Vial) (Intervención Espacio Público) | 2023-10-18 | 2023-11-15 | 2023-11-30 | 42 | 2024-01-11 | 299958.18 | COTO-MDMQ-2023-7046 | https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=TC2CxZTnx4Prd4sYocmkfjdvXLKdyCxiC9myCURNwwU,
EPMMOP | Av. Veintemilla, Mena Caamaño y Marchena | 2023-10-06 | 2023-11-01 | 2023-11-16 | 330 | 2024-10-11 | 1326397.93
PRIORIZADOS
Formulas:
Fecha Estimada de Adjudicación = +[Fecha de Publicación (SERCOP)]+26
Fecha Estimada de Inicio de Obra = +[Fecha Estimada de Adjudicación]+15
Fecha Estimada de Entrega = +[Fecha Estimada de Inicio de Obra]+[Plazo de Ejecución (dias)]