**INFORME DE AVANCE DE HITO DE GESTIÓN**

## Datos Generales del Hito:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **SECTOR:** | *Coordinación Territorial* | | |
| **SECRETARÍA RESPONSABLE:** | *Secretaría General de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana* | | |
| **ENTIDAD EJECUTORA:** | *Secretaría General de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana y Administraciones Zonales* | | |
| **MES DE REPORTE:** | *Agosto* | **FECHA DE ELABORACIÓN:** | *(05-09-2023)* |
| **EJE PGA:** | *Bienestar, derechos y protección social* | | |
| **HITO:** | *Campamentos Vacacionales* | | |
| **NOMBRE DEL HITO:** | *Colonias Vacacionales Campamento Vacacional* | | |
| **PASOS:** | Paso 2: Evento de inauguración de los campamentos vacacionales con la participación del Alcalde | | |

## Resultados Alcanzados:

### Principales resultados alcanzados

| **MES** | **PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS** |
| --- | --- |
| **Enero** | N/A |
| **Febrero** | N/A |
| **Marzo** | N/A |
| **Abril** | N/A |
| **Mayo** | N/A |
| **Agosto** | En cumplimiento al paso Nro. 2, se realizó la clausura y reconocimiento al voluntariado juvenil que apoyó del 31 de julio al 05 de agosto, en el desarrollo de los campamentos vacacionales “Sol y Viento”, beneficiando a 11500 niños y niñas de 6 a 12 años en situación de vulnerabilidad.  Para ello, el día domingo 06 de agosto de 2023, se desarrolló el evento de clausura y reconocimiento a 1500 monitores juveniles en el balneario municipal “Cunuyacu”, este evento contó con un espacio artístico - cultural para el disfrute de 1500 voluntarios juveniles.  Los jóvenes disfrutaron de un espacio recreativo que brinda el balneario municipal, así como de un concierto artístico y cultural, durante el evento se realizó la certificación simbólica por parte de la Secretaria General de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana, Carina Vance.  Este espacio, contó con el apoyo de las instituciones municipales (Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano De Quito, Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano Quito, Agencia Metropolitana Control de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial, Empresa Pública Metropolitana De Agua Potable Y Saneamiento, Empresa Metropolitana De Aseo), logrando brindar un espacio seguro y recreativo, visibilizando las acciones que realiza el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito en beneficio de los grupos de atención prioritaria.  Finalmente, me permito mencionar que se ha cumplido con la totalidad del hito planificado referente a los campamentos vacacionales. |

### Dificultades encontradas

| **MES** | **DIFICULTADES ENCONTRADAS** |
| --- | --- |
| **Enero** | N/A |
| **Febrero** | N/A |
| **Marzo** | N/A |
| **Abril** | N/A |
| **Mayo** | N/A |
| **Junio** | N/A |
| **Julio** | La planificación se cumplió sin dificultades. |
| **Agosto** | La planificación se cumplió sin dificultades, logrando cumplir con la totalidad del hito planificado. |
| **Septiembre** |  |
| **Octubre** |  |
| **Noviembre** |  |
| **Diciembre** |  |

## Medios de Verificación:

A continuación, se adjuntan los siguientes medios de verificación:

* Memorando de cumplimiento, remitido a la Secretaria General de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana.

## FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NOMBRE** | **CARGO** | **FIRMA** |
| **ELABORACIÓN TÉCNICA POR:** | | |
| Wilson Joel Sánchez Rodriguez | Coordinador de Juventud y Voluntariado |  |
| **REVISADO POR:** | | |
| Pablo Iturralde B. | Director Metropolitano de Participación Ciudadana |  |  |  |
| **APROBADO POR:** | | |
| Carina Isabel Vance Mafla | Secretaria General de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana |  |