## Resumen
RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
PROGRAMAS/ PROYECTOS | ASIGNACION INICIAL | REFORMADO | CODIFICADO | CERTIFICADO | % | COMPROMETIDO | % | DEVENGADO | % | DISPONIBLE
PROGRAMA I: CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA
1. INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA | 841699.5 | -7878.46 | 833821.04 | 419000 | 50.25% | 325483.07 | 39.04% | 155651.93 | 18.67% | 89337.97
2. PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS | 1668492.67 | -12971.22 | 1653582.1 | 49299.72 | 2.981% | 1374293.54 | 83.11% | 1030606.54 | 62.33% | 229988.84
TOTAL PROGRAMA I | 2510192.17 | -20849.68 | 2487403.14 | 468299.72 | 18.83% | 1699776.61 | 68.34% | 1186258.47 | 47.69% | 319326.81
PROGRAMA II. FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA DEMOCRÁTICA
1. SOMOS QUITO | 40000 | 0 | 40000 | 410.92 | 1.027% | 3571.27 | 8.928% | 3571.27 | 8.928% | 36017.81
2. SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 20000 | -4375.51 | 15624.49 | 641.97 | 4.109% | 10716.9 | 68.59% | 5353.84 | 34.27% | 4265.62
3. VOLUNTARIADO QUITO ACCIÓN | 9600 | -500 | 9100 | 256.95 | 2.824% | 5555.7 | 61.05% | 2142.84 | 23.55% | 3287.35
4. COLONIAS VACACIONALES | 45000 | -6621.21 | 38378.79 | 0 | 0% | 14537.88 | 37.88% | 0 | 0% | 23840.91
TOTAL PROGRAMA II | 114600 | -11496.72 | 103103.28 | 1309.84 | 1.27% | 34381.75 | 33.35% | 11067.95 | 10.73% | 67411.69
PROGRAMA III: ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO
1. AGENDA CULTURAL METROPOLITANA | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 6000
2. TERRITORIO Y CULTURA | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3000
TOTAL PROGRAMA III | 9000 | 0 | 9000 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 9000
PROGRAMA IV: PROMOCIÓN DE DERECHOS
1. PROMOCIÓN DE DERECHOS DE GRUPOS DE ATEN | 12750 | 0 | 12750 | 0 | 0% | 2482.08 | 19.47% | 797.76 | 6.257% | 10267.92
TOTAL PROGRAMA IV | 12750 | 0 | 12750 | 0 | 0% | 2482.08 | 0% | 797.76 | 0% | 10267.92
PROGRAMA V: SALUD AL DIA
1. SEGURIDAD ALIMENTARIA Y DE CALIDAD | 15048 | -5640 | 9408 | 0 | 0% | 7600 | 80.78% | 7600 | 80.78% | 1808
2. SISTEMA INTEGRAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD | 15048 | -5640 | 9408 | 0 | 0% | 7600 | 80.78% | 4000 | 42.52% | 1808
TOTAL PROGRAMA V | 30096 | -11280 | 18816 | 0 | 0% | 15200 | 80.78% | 11600 | 61.65% | 3616
PROGRAMA VI: FAUNA URBANA
1. MANEJO DE FAUNA URBANA | 16416 | -16416 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TOTAL PROGRAMA VI | 16416 | -16416 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
PROGRAMA VII: QUITO SIN MIEDO
1. PREVENCIÓN SITUACIONAL Y CONVIVENCIA PACIFICA | 5500 | 0 | 5500 | 586.11 | 10.66% | 4884.15 | 88.8% | 4884.15 | 88.8% | 29.74
TOTAL PROGRAMA VII | 5500 | 0 | 5500 | 586.11 | 10.66% | 4884.15 | 88.8% | 4884.15 | 88.8% | 29.74
PROGRAMA VIII: GESTIÓN DE RIESGOS
1. ATENCIÓN DE EMERGENCIA EN EL DMQ | 42984.06 | 0 | 42984.06 | 1840.11 | 4.281% | 27359.45 | 63.65% | 27359.45 | 63.65% | 13784.5
TOTAL PROGRAMA VIII | 42984.06 | 0 | 42984.06 | 1840.11 | 4.281% | 27359.45 | 63.65% | 27359.45 | 63.65% | 13784.5
PROGRAMA IX: PRODUCTIVIDAD SOSTENIBLE
1. FOMENTO PRODUCTIVO TERRITORIAL | 28000 | -16600 | 11400 | 1.0925e-13 | 9.583e-16% | 9479.58 | 83.15% | 6487.78 | 56.91% | 1920.42
TOTAL PROGRAMA IX | 28000 | -16600 | 11400 | 1.0925e-13 | 9.583e-16% | 9479.58 | 83.15% | 6487.78 | 56.91% | 1920.42
TOTAL PROYECTOS INVERSIÓN AZC | 2769538.23 | -76642.4 | 2690956.48 | 472035.78 | 17.54% | 1793563.62 | 66.65% | 1248455.56 | 46.39% | 425357.08
PROGRAMA VIII FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
1.GASTOS ADMINISTRATIVOS | 848315 | 2.0464e-12 | 848315 | 39626.87 | 4.671% | 727927.64 | 85.81% | 656154.15 | 77.35% | 80760.49
2 REMUNERACION PERSONAL | 2159416.81 | -145964.54 | 2013452.27 | 38808.68 | 1.927% | 1804043.29 | 89.6% | 1804043.28 | 89.6% | 170600.3
TOTAL PROGRAMA VIII | 3007731.81 | -145964.54 | 2861767.27 | 78435.55 | 2.741% | 2531970.93 | 88.48% | 2460197.43 | 85.97% | 251360.79
TOTALES | 5777270.04 | -222606.94 | 5552723.75 | 550471.33 | 9.914% | 4325534.55 | 77.9% | 3708652.99 | 66.79% | 676717.87

## Gast. Administrativo
PROGRAMA: | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
PROYECTO: | GASTOS ADMINISTRATIVOS
METAS DEL PROYECTO | PRODUCTO | OBRA | ACTIVIDAD | F. INICIO | F. FIN | PARTIDA | INICIAL | REFORMA | CODIFICADO | BENFICIARIO | DESCRIPCION DE LA COMPRA SERVIC/ BIEN | FECHA CERTIFIC. | No. CERT. PRESUP. | VALOR CERTIFICADO | No. COMPROMISO | VALOR COMPROMETIDO | DEVENGADO | SALDO DISPONIBLE
AZMS - EJECUTAR EL 100% DE GASTOS ADMINISTRATIVOS | GASTO ADMINISTRATIVO | No Aplica | Administrar la provisión de bienes, servicios generales y básicos (Permanente) | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 530101 | 15000 |  | 15000 | Empresa Pública Metrop. Agua Potable | Pago de Consumo de agua potable |  |  |  | 2000069448 | 15000 | 5084.68 | 0
[6 empty] | 530104 | 20000 |  | 20000 | Empres Eléctrica Quito | Pago de energía eléctrica |  |  |  | 2000069449 | 20000 | 19196.65 | 0
[6 empty] | 530105 | 4000 |  | 4000 | Audioauto S.A | Servicio de rastreo Satelital | 2021-01-08 | 0100000150 | 2.2737e-13 | 4700018647 | 3078.24 | 3078.24 | 174.24
[10 empty] | Corporación Nacional Telecomunicaciones CNT | Pago de consumo de teléfonos |  |  |  | 2000069450 | 747.52 | 603.96
[6 empty] | 530203 | 2000 |  | 2000 | Master Fire Prevención de Incendios | Recargas Extintores | 2021-11-30 | 0100020774 | 15.14 | 4700019705 | 1770.57 | 1770.56 | 214.29
[6 empty] | 530208 | 557000 | -136697.6 | 420302.4 | Inproarsecurity CÍA | Servicio de vigilancia enero a novimebre | 2021-01-08 | 0100000152 | 0 | 5400003042 | 327830.08 | 327830.06 | 23272.05
[10 empty] | Inproarsecurity CÍA | Contratación contrato complementario No.1 | 2021-10-14 | 01000017080 | 0 | 5400003245 | 21287.7 | 21287.7
[10 empty] | Inproarsecurity CÍA | Contratación contrato complementario No.2 | 2021-11-22 | 0100019796 | 0 | 5400003272 | 8109.6 | 8109.6
[11 empty] | Contratacion vigilancia año 2021-2022 | 2021-11-22 | 0100019802 | 35008.45 | 5400003308 | 4794.52 | 4794.52
[6 empty] | 530209 | 196000 | -6102.46 | 189897.54 | Servicio de Limpieza y Responsables ASOLIMEFI | Servicio de Limpieza mes de enero a diciembre de 2021 | 2021-01-08 | 0100000148 | 0 | 4100008300 | 185257.51 | 182591.01 | 4640.03
[6 empty] | 530204 |  | 22086 | 22086 | Lema Chauca Jorge | Impresión de etiquetas | 2021-07-19 | 0100011160 | 0 | 4700019165 | 6300 | 6300 | 15786
[6 empty] | 530805 |  | 2188.56 | 2188.56 | Bayas Sanchéz Augusto | Materiales de aseo | 2021-07-16 | 0100011037 | 16.14 | 4700019147 | 134.5 | 134.5 | 307.06
[10 empty] | Cogecomsa S.A | Materiales de aseo | 2021-07-05 | 0100010315 | 586.96 | 4100008786 | 1115.9 | 1115.9
[10 empty] | Harnisth Pinos Antonio |  |  |  |  | 4100008792 | 28 | 28
[6 empty] | 530820 |  | 811.44 | 811.44 | Bayas Sanchéz Augusto | Adquisición de Peludios | 2021-07-16 | 0100011040 | 0 | 4700019128 | 480 | 480 | 331.44
[6 empty] | 530243 | 700 | 480.26 | 1180.26 | Tech Computer CIA LTDA | Mantenimiento por garantía extendida | 2021-07-20 | 0100011293 | 120 | 4700019167 | 80 | 80 | 0
[10 empty] | Comercial Urgentoner Cía Ltda |  |  |  |  | 4700019184 | 360 | 360
[10 empty] | Urgentoner Cía Ltda |  |  | 0100019035 | 66.46 | 4700019338 | 388.8 | 388.8
[10 empty] | Tech Computer CIA LTDA |  |  |  |  | 4700019339 | 165 | 165
[6 empty] | 530803 | 6000 | 1366.71 | 7366.71 | Zapata Baquero Juan Manuel | Adquisición Combustible mecánica | 2021-08-17 | 0100012433 | 0 | 4700019228 | 649 | 649 | 157.25
[11 empty] | Servicio contratación mecánica | 2021-10-15 | 0100017150 | 560.46
[10 empty] | Atimasa S.A | Abastecimiento Combustible | 2021-01-08 | 0100000156 | 0 | 4700018649 | 6000 | 4941.56
|  |  | Dotación y mantenimiento de bienes muebles e inmuebles (Permanente) | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 530402 | 7845 | 38795.34 | 46640.34 | Torres Espin Luis Javier | Servicio de mantenimiento Jardín Vertical | 2021-01-08 | 0100000158 | 110.4 | 4700018648 | 1636.7 | 716.75 | 437.52
[11 empty] | Mantenimiento de Inmuebles | 2021-09-10 | 0100014487 | 0 | 4500000725 | 18034.75
[15 empty] | 4500000726 | 20020.97
[10 empty] | Pullas Garcia Daniel Ernesto | Cableado estructurado | 2021-07-16 | 01000011091 | 0 | 4700019129 | 6400 | 6400
[6 empty] | 530418 |  | 15100 | 15100 | [8 empty] | 15100
[6 empty] | 530403 |  | 4944.62 | 4944.62 | Cáceres Sánchez German | Mantenimiento carpas móviles | 2021-11-26 | 0100020373 | 0 | 4700019687 | 320 | 320 | 0
[10 empty] | Risueño Zambrano Pedro Vinicio | Mantenimiento de las figuras del pesebre | 31/11/2021 | 0100020935 | 0.12 | 4700019718 | 4624.5 | 4624.5
[6 empty] | 531408 |  | 1055.38 | 1055.38 | Asoprotexsumak | Adquisición de 2 banderas | 2021-11-22 | 0100019807 | 0 | 4100009005 | 469.74 | 469.74 | 0
[10 empty] | Lema Lema Alicia | Compra de símbolos Patrios |  |  |  | 4100009004 | 585.64 | 585.64
[6 empty] | 530404 | 2000 | 6848 | 8848 | Fumigax del Ecuador | Mantenimiento bomba y cisterna | 2021-04-13 | 0100005272 | 0 | 4700018819 | 1792 | 1792 | 7056
[6 empty] | 530405 | 10000 | -2981.81 | 7018.19 |  | Contratación Servicio de mecánica | 2021-10-15 | 0100017144 | 887.46 |  |  |  | 3285.73
[10 empty] | Zapata Baquero Juan Manuel | Servicio de mecánica | 2021-08-17 | 0100012431 | 0 | 4700019226 | 2845 | 2845
[6 empty] | 530502 | 19000 | 35000 | 54000 | Centro Comercial la Manzana | Expensas bienes inmuebles de propiedad municipal | 2021-03-02 | 0100002784 | 1611.2 | 2000069763 | 11020.52 | 10689.65 | 9084.05
[10 empty] | Centro Comercial Pasaje Baca |  |  |  |  | 2000069769 | 753.24 | 753.24
[10 empty] | Edificio Casa Pontón |  |  |  |  | 2000069824 | 416.76 | 416.76
[10 empty] | Camino Real Conjunto |  |  |  |  | 2000069756 | 5198.28 | 5198.28
[10 empty] | Centro Comercial la Manzana | Expensas de Enero a Diciembre y años anteriores | 2021-12-17 |  |  | 2000072575 | 17859.95
[10 empty] | Centro Comercial la Manzana | Expensas de la Manzana meses de julio- dicembre | 2021-11-26 | 0100020343 | 0 | 200072109 | 8056 | 8056
|  |  | Atender los requerimientos administrativos, financieros y notariales (Permanente) | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 570102 | 2500 | 2200 | 4700 | Servicio de Rentas Internas | Revisión y Matrícula de Vehículos | 2021-04-16 | 0100005516-0100010360 | 85.07 | 2000070310 | 1190.59 | 1190.59 | 351.63
[10 empty] | Servicio de Rentas Internas | Revisión y Matrícula de Vehículos |  |  |  | 2000070878 | 216.1 | 216.1
[10 empty] | Municipio de Quito | Revisión y Matrícula de Vehículos |  |  |  | 2000070879 | 900.53 | 900.53
[10 empty] | Municipio de Quito | Revisión y Matrícula de Vehículos |  |  |  | 2000070309 | 1224.34 | 1224.34
[10 empty] | Servicio de Rentas Internas | Revisión y Matrícula de Vehículos | 2021-11-15 | 0100019248 | 0 | 2000071955 | 263.82 | 263.82
[10 empty] | Municipio de Quito |  |  |  |  | 2000071954 | 432.92 | 432.92
[10 empty] | Registro de la Propiedad | Certificado para certif. gravámenes | 2021-08-18 | 0100012592 | 0 | 2000071496 | 35 | 35
[6 empty] | 570203 | 170 |  | 170 | Banco del Pichincha | Fondo a rendir cuentas comisiones bancarias |  |  |  | 2000069479 | 48 | 28.2 | 122
[6 empty] | 570206 | 100 |  | 100 | [8 empty] | 100
|  |  | Equipamiento y mantenimiento de infraestructura tecnológica (Especifica) | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 530704 |  | 7176.96 | 7176.96 | Guerrero Puente Adriana Paulina | Servicio de manteniento de impresoras y escáner | 2021-04-26 | 0100006107 | 0 | 4700018910 | 7176.96 | 7176.96 | 0
[6 empty] | 530702 |  | 6416.07 | 6416.07 | Oleas Santillan Stalin Fernando | Arrendamiento de Licencias informáticas | 2021-11-30 | 0100020750 | 0 | 4700019685 | 6397.5 | 6397.5 | 18.57
[6 empty] | 530813 | 6000 | 1312.53 | 7312.53 | Centro Aumotriz Moya Baca Cía Ltda. | Compra de llantas | 2021-07-05 | 0100010314 | 0 | 4700019022 | 1819.89 | 1819.89 | 322.63
[11 empty] | Compra de llantas | 2021-07-15 | 0100011015 | 0 | 4100008772 | 1854 | 1854
[11 empty] | Servicio contratación mecánica | 2021-10-15 | 0100059841 | 554.01
[10 empty] | Zapata Baquero Juan Manuel | Repuesto mecánica de vehículos | 2021-08-17 | 0100012435 | 5 | 4700019227 | 2757 | 2757
[7 empty] | 848315 | 2.0464e-12 | 848315 |  |  |  |  | 39626.87 |  | 727927.64 | 656154.15 | 80760.49
[7 empty] | 848315 | 2.0464e-12 | 848315 |  |  |  |  | 39626.87 |  | 727927.64 | 656154.15 | 80760.49
ATRÁS

## Infraest.Comunitaria
PROGRAMA: | CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA
PROYECTO: | INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA
METAS DEL PROYECTO | PRODUCTO | OBRA | ACTIVIDAD | F. INICIO | F. FIN | PARTIDA | INICIAL | REFORMA | CODIFICADO | BENFICIARIO | DESCRIPCION DE LA COMPRA SERVIC/ BIEN | FECHA CERTIFICACION | No. CERT. PRESUP. | VALOR CERTIFICADO | No. COMPR. | VALOR COMPROMETIDO | DEVENGADO | SALDO DISPONIBLE
EJECUTAR 44 OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO EN EL DMQ Valor Esperado Distrital: 44.00 Valor Específico Dependencia: 4 | OBRAS DE ESPACIO PÚBLICO | REHABILITACION CASA SOMOS GUAPULO, BARRIO GUAPULO, SECTOR ITCHIMBIA | Diseños (Estudios) (Especifica) | 2021-02-19 | 2021-03-21
|  |  | Contratación Portal (Especifica) | 2021-05-20 | 2021-07-04 | 750104 | 73360 |  | 73360 | Patín Bayas Edison Raúl | Menor Cuantía 0012 | 2021-10-21 | 0100017624 | 0 | 5000002301 | 65500 |  | 7860
|  |  | Periodo de ejecución (según contrato) (Especifica) | 2021-08-03 | 2021-11-01
|  |  | Obra suscrita Acta de entrega recepción provisional (Especifica) | 2021-12-01 | 2021-12-01
|  | REHABILITACION CASA SOMOS SAN MARCOS, BARRIO SAN MARCOS, SECTOR CENTRO HISTORICO | Diseños (Estudios) (Especifica) | 2021-02-19 | 2021-03-21
|  |  | Contratación Portal (Especifica) | 2021-05-20 | 2021-07-04 | 750104 | 42560 |  | 42560 | Patín Bayas Edison Raúl | Menor Cuantía 0012 | 2021-10-21 | 0100017630 | 0 | 5000002302 | 38000 |  | 4560
|  |  | Periodo de ejecución (según contrato) (Especifica) | 2021-08-03 | 2021-11-01
|  |  | Obra suscrita Acta de entrega recepción provisional (Especifica) | 2021-12-01 | 2021-12-01
|  | REHABILITACION CASA SOMOS SAN DIEGO, BARRIO SAN DIEGO, SECTOR CENTRO HISTORICO | Diseños (Estudios) (Especifica) | 2021-02-19 | 2021-03-21
|  |  | Contratación Portal (Especifica) | 2021-05-20 | 2021-07-04 | 750104 | 33760 |  | 33760 | Patín Bayas Edison Raúl | Menor Cuantía 0012 | 2021-10-21 | 0100017627 | 0 | 5000002300 | 30142.86 |  | 3617.14
|  |  | Periodo de ejecución (según contrato) (Especifica) | 2021-08-03 | 2021-11-01
|  |  | Obra suscrita Acta de entrega recepción provisional (Especifica) | 2021-12-01 | 2021-12-01
|  | REHABILITACION CASA SOMOS LA TOLA, CALLE LOS RIOS ENTRE ESMERALDAS Y ANTEPARA, BARRIO LA TOLA, SECTOR ITCHIMBIA | Diseños (Estudios) (Especifica) | 2021-02-19 | 2021-03-21
|  |  | Contratación Portal (Especifica) | 2021-05-20 | 2021-07-04 | 750104 | 40320 |  | 40320 | Patín Bayas Edison Raúl | Menor Cuantía 0012 | 2021-10-01 | 0100016343 | 0 | 5000002303 | 36000 |  | 4320
|  |  | Periodo de ejecución (según contrato) (Especifica) | 2021-08-03 | 2021-11-01
|  |  | Obra suscrita Acta de entrega recepción provisional (Especifica) | 2021-12-01 | 2021-12-01
INTERVENIR EN 20,99 KILÓMETROS EN VÍAS DE ACCESO A BARRIOS Valor Esperado Distrital: 20.99 Valor Específico Dependencia: 0.63 | OBRAS DE ACCESO A BARRIO | READOQUINADO CALLE RIO CINTO ENTRE MINDO Y AV. LIBERTADORES, BARRIO NUEVA AURORA, SECTOR LA LIBERTAD | Diseños (Estudios) (Especifica) | 2021-03-19 | 2021-04-18
|  |  | Contratación Portal (Especifica) | 2021-06-17 | 2021-08-01 | 750105 | 116400 |  | 116400 | Romero Vasconez Celio | MCO 007 | 2021-07-16 | 0100011078 | 0 | 5000002240 | 103928.57 | 100838.12 | 12471.43
|  |  | Periodo de ejecución (según contrato) (Especifica) | 2021-08-31 | 2021-10-30
|  |  | Obra suscrita Acta de entrega recepción provisional (Especifica) | 2021-11-29 | 2021-11-29
|  | READOQUINADO CALLE E14A ENTRE AVENIDA SIMON BOLIVAR Y CALLE S3D, BARRIO COLINAS DE MONJAS, PARROQUIA PUENGASI | Diseños (Estudios) (Especifica) | 2021-03-19 | 2021-04-18
|  |  | Contratación Portal (Especifica) | 2021-06-17 | 2021-08-01 | 750105 | 33600 |  | 33600 | Romero Vasconez Celio | MCO 007 | 2021-07-16 | 0100011078 | 0 | 5000002240 | 30000 | 33084.3 | 3600
|  |  | Periodo de ejecución (según contrato) (Especifica) | 2021-08-31 | 2021-10-30
|  |  | Obra suscrita Acta de entrega recepción provisional (Especifica) | 2021-11-29 | 2021-11-29
|  | READOQUINADO DE LA CALLE GUATEMALA, DESDE LA CALLE BENALCAZAR HASTA LA CALLE BOMBONA, BARRIO SAN JUAN, PARROQUIA SAN JUAN | Diseños (Estudios) (Especifica)
|  |  | Contratación Portal (Especifica) |  |  | 750105 | 0 | 218400 | 218400 |  | Contratación obras | 2021-10-27 | 0100018061 | 195000 |  |  |  | 23400
Periodo de ejecución (según contrato) (Especifica)
Obra suscrita Acta de entrega recepción provisional (Especifica)
|  | READOQUINADO DE LA CALLE AGUARICO, DESDE LA CALLE 10 DE OCTUBRE SENTIDO DESCENDENTE, BARRIO LA LIBERTAD ALTO, PARROQUIA LA LIBERTAD | Diseños (Estudios) (Especifica)
|  |  | Contratación Portal (Especifica) |  |  | 750105 |  | 250880 | 250880 |  | Contratación obras | 2021-10-27 | 0100018060 | 224000 |  |  |  | 26880
Periodo de ejecución (según contrato) (Especifica)
Obra suscrita Acta de entrega recepción provisional (Especifica)
|  | READOQUINADO DE LA CALLE TROYA DESDE CALLE HUMBERTO FIERRO HASTA ESCALINATA S/N, BARRIO LA TOLA, SECTOR ITCHIMBIA | Diseños (Estudios) (Especifica) | 2021-02-09 | 2021-03-21
|  |  | Contratación Portal (Especifica) | 2021-05-20 | 2021-07-04 | 750105 | 24541.04 |  | 24541.04 | Villaroel Cabascango Marlon | MCO 006 | 2021-05-27 | 0100007864 | 0 | 4700019233 | 21911.64 | 21729.51 | 2629.4
|  |  | Periodo de ejecución (según contrato) (Especifica) | 2021-08-03 | 2021-10-02
|  |  | Obra suscrita Acta de entrega recepción provisional (Especifica) | 2021-11-01 | 2021-11-01
EJECUTAR 3 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA Valor Esperado Distrital: 3.00 Valor Específico Dependencia: 1 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA | REHABILITACION Y/O CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA ADMINISTRACIÓN ZONAL CENTRO | Diseños (Estudios) (Especifica) | 2021-06-01 | 2021-07-16
|  |  | Contratación Portal (Especifica) | 2021-08-30 | 2021-09-29 | 750105 | 90458.96 | -90458.96 | 0 | [8 empty] | 0
[6 empty] | 750104 | 386699.5 | -386699.5 | 0 | [8 empty] | 0
|  |  | Periodo de ejecución (según contrato) (Especifica) | 2021-09-29 | 2021-12-28
|  |  | Obra suscrita Acta de entrega recepción provisional (Especifica) | 2021-12-31 | 2021-12-31
[7 empty] | 841699.5 | -7878.46 | 833821.04 |  |  |  |  | 419000 |  | 325483.07 | 155651.93 | 89337.97
[7 empty] | 841699.5 | -7878.46 | 833821.04 |  |  |  |  | 419000 |  | 325483.07 | 155651.93 | 89337.97
ATRÁS

## Pres. Participat
PROGRAMA: | CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA
PROYECTO: | PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
METAS DEL PROYECTO | PRODUCTO | OBRA | ACTIVIDAD | F. INICIO | F. FIN | PARTIDA | INICIAL | REFORMA | CODIFICADO | BENFICIARIO | DESCRIPCION DE LA COMPRA SERVIC/ BIEN | FECHA CERTIFICACION | No. CERT. PRESUP. | VALOR CERTIFICADO | No. COMPROM | VALOR COMPROMETIDO | DEVENGADO | SALDO DISPONIBLE
EJECUTAR 390 OBRAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN EL DMQ Valor Esperado Distrital: 390.00 Valor Específico Dependencia: 49 | OBRAS PRIORIZADAS DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2021 | READOQUINADO DE LA CALLE A, ENTRE CALLE SALVADOR ALLENDE Y GUATEMALA, BARRIO SALVADOR ALLENDE, SECTOR SAN JUAN | Diseños (Estudios) (Especifica) | 2021-01-03 | 2021-02-03
|  |  | Contratación Portal (Especifica) | 2021-04-04 | 2021-05-19 | 750105 | 31360 |  | 31360 | Briones Cedeño Kaby | Menor Cuantía MCO 11 | 2021-10-01 | 0100016330 | 0 | 5000002281 | 28000 |  | 3360
|  |  | Periodo de ejecución (según contrato) (Especifica) | 2021-06-18 | 2021-08-17
|  |  | Obra suscrita Acta de entrega recepción provisional (Especifica) | 2021-09-16 | 2021-09-16
|  | READOQUINADO CALLE IMBABURA ENTRE LA CALLE ESMERALDAS Y ORIENTE, BARRIO SAN JUAN, SECTOR SAN JUAN | Diseños (Estudios) (Especifica) | 2021-01-04 | 2021-02-03
|  |  | Contratación Portal (Especifica) | 2021-04-04 | 2021-05-19 | 750105 | 14000 |  | 14000 | Briones Cedeño Kaby | Menor Cuantía MCO 11 | 2021-10-01 | 0100016330 | 0 | 5000002281 | 12500 |  | 1500
|  |  | Periodo de ejecución (según contrato) (Especifica) | 2021-06-18 | 2021-08-17
|  |  | Obra suscrita Acta de entrega recepción provisional (Especifica) | 2021-09-16 | 2021-09-16
|  | READOQUINADO CALLE HAITI, DESDE LA CALLE AUGUSTO MARTINEZ HASTA LA CALLE SAN MATEO, BARRIO LA INDEPENDENCIA, SECTOR SAN JUAN | Diseños (Estudios) (Especifica) | 2021-01-04 | 2021-02-03
|  |  | Contratación Portal (Especifica) | 2021-04-04 | 2021-05-19 | 750105 | 44800 |  | 44800 | Briones Cedeño Kaby | Menor Cuantía MCO 11 | 2021-10-01 | 0100016330 | 0 | 5000002281 | 40000 |  | 4800
|  |  | Periodo de ejecución (según contrato) (Especifica) | 2021-06-18 | 2021-08-17
|  |  | Obra suscrita Acta de entrega recepción provisional (Especifica) | 2021-09-16 | 2021-09-16
|  | READOQUINADO CALLE EL PLACER DESDE ENTRADA DEL MUSEO YAKU HASTA GERTRUDIS AVALOS, BARRIO EL PLACER, SECTOR SAN JUAN | Diseños (Estudios) (Especifica) | 2021-01-04 | 2021-02-03
|  |  | Contratación Portal (Especifica) | 2021-04-04 | 2021-05-19 | 750105 | 67200 |  | 67200 | Briones Cedeño Kaby | Menor Cuantía MCO 11 | 2021-10-01 | 0100016330 | 0 | 5000002281 | 60000 |  | 7200
|  |  | Periodo de ejecución (según contrato) (Especifica) | 2021-06-18 | 2021-08-17
|  |  | Obra suscrita Acta de entrega recepción provisional (Especifica) | 2021-09-16 | 2021-09-16
|  | REHABILITACION AREA DEPORTIVA (I ETAPA) ENTRE LA CALLE JERONIMO PUENTE Y RAMIREZ DE ARELLANO, BARRIO MIRADOR DE TOCTIUCO, SECTOR SAN JUAN | Diseños (Estudios) (Especifica) | 2021-02-04 | 2021-03-06
|  |  | Contratación Portal (Especifica) | 2021-05-05 | 2021-06-19 | 750104 | 22400 |  | 22400 | Tintin Gómez Daniel Emiliano | MCO 004 | 2021-05-27 | 0100007834 | 0 | 5000002191 | 20000 | 17756.01 | 2400 | 0
|  |  | Periodo de ejecución (según contrato) (Especifica) | 2021-07-19 | 2021-10-17
|  |  | Obra suscrita Acta de entrega recepción provisional (Especifica) | 2021-11-16 | 2021-11-16
|  | COLOCACION DE PASAMANOS EN LA CALLE FERNANDEZ DE VELASCO CON DIRECCION A LA BALLICA, BARRIO LA BALLICA, SECTOR SAN JUAN | Diseños (Estudios) (Especifica) | 2021-02-04 | 2021-03-06
|  |  | Contratación Portal (Especifica) | 2021-05-05 | 2021-06-19 | 750104 | 7168 |  | 7168 | Endara González Washington | Menor Cuantía Mco 010 | 2021-10-05 | 0100016437 | 0 | 5000002280 | 6400 |  | 768
|  |  | Periodo de ejecución (según contrato) (Especifica) | 2021-07-19 | 2021-10-17
|  |  | Obra suscrita Acta de entrega recepción provisional (Especifica) | 2021-11-16 | 2021-11-16
|  | REHABILITACION (I ETAPA) AREA RECREATIVA ENTRE LA CALLE JERONIMO PUENTE Y RAMIREZ DE ARELLANO, BARRIO MIRADOR DE TOCTIUCO, SECTOR SAN JUAN | Diseños (Estudios) (Especifica) | 2021-02-04 | 2021-03-06
|  |  | Contratación Portal (Especifica) | 2021-05-05 | 2021-06-19 | 750104 | 23520 |  | 23520 | Tintin Gómez Daniel Emiliano | MCO 004 | 2021-05-27 | 0100007834 | 0 | 5000002191 | 21000 | 22361.69 | 2520 | 0
|  |  | Periodo de ejecución (según contrato) (Especifica) | 2021-07-19 | 2021-10-17
|  |  | Obra suscrita Acta de entrega recepción provisional (Especifica) | 2021-11-16 | 2021-11-16
|  | IMPLEMENTACION DE JUEGOS INFANTILES E INCLUSIVOS, BARRIO EL ROSAL, SECTOR SAN JUAN | Diseños (Estudios) (Especifica) | 2021-02-04 | 2021-03-06
|  |  | Contratación Portal (Especifica) | 2021-05-05 | 2021-06-19 | 750104 | 17696 |  | 17696 | Tintin Gómez Daniel Emiliano | MCO 004 | 2021-05-27 | 0100007834 | 0 | 5000002191 | 15800 | 17258.93 | 1896 | 0
|  |  | Periodo de ejecución (según contrato) (Especifica) | 2021-07-19 | 2021-10-17
|  |  | Obra suscrita Acta de entrega recepción provisional (Especifica) | 2021-11-16 | 2021-11-16
|  | REHABILITACION DE LA CUBIERTA DE LA CASA BARRIAL DE LA CDLA. AMAZONAS, CALLES TAPI Y BABAHOYO (JUNTO A ESCALINATA RIO CENEPA), CDLA. AMAZONAS, SECTOR SAN JUAN | Diseños (Estudios) (Especifica) | 2021-02-04 | 2021-03-16
|  |  | Contratación Portal (Especifica) | 2021-05-05 | 2021-06-19 | 750104 | 7616 |  | 7616 | Tintin Gómez Daniel Emiliano | MCO 004 | 2021-05-27 | 0100007834 | 0 | 5000002191 | 3060 | 3046.05 | 4556 | 0
|  |  | Periodo de ejecución (según contrato) (Especifica) | 2021-07-19 | 2021-10-17
|  |  | Obra suscrita Acta de entrega recepción provisional (Especifica) | 2021-11-16 | 2021-11-16
|  | CONSTRUCCION AULA DE USO MULTIPLE EN CUBIERTA EXISTENTE EN EL PATIO SUPERIOR DE LA CASA BARRIAL DE LA CDLA. AMAZONAS, CALLES TAPI Y BABAHOYO (JUNTO A ESCALINATA RIO CENEPA), CDLA. AMAZONAS, SECTOR SAN JUAN | Diseños (Estudios) (Especifica) | 2021-02-04 | 2021-03-06
|  |  | Contratación Portal (Especifica) | 2021-05-05 | 2021-06-19 | 750104 | 41800 |  | 41800 | Tintin Gómez Daniel Emiliano | MCO 004 | 2021-05-27 | 0100007834 | 0 | 5000002191 | 18516 | 16070.8 | 23284 | 0
|  |  | Periodo de ejecución (según contrato) (Especifica) | 2021-07-19 | 2021-10-17
|  |  | Obra suscrita Acta de entrega recepción provisional (Especifica) | 2021-11-16 | 2021-11-16
|  | CONSTRUCCION DE BORDILLOS EN LA CALLE G (CIPRIANO), BARRIO ALMA LOJANA, SECTOR PUENGASI | Diseños (Estudios) (Especifica) | 2021-01-19 | 2021-02-18
|  |  | Contratación Portal (Especifica) | 2021-04-19 | 2021-06-03 | 750105 | 31158.4 |  | 31158.4 | Romero Vasconez Celio | MCO 007 | 2021-07-16 | 0100011075 | 0 | 5000002239 | 27820 | 25456.75 | 3338.4
|  |  | Periodo de ejecución (según contrato) (Especifica) | 2021-07-03 | 2021-09-01
|  |  | Obra suscrita Acta de entrega recepción provisional (Especifica) | 2021-10-01 | 2021-10-01
|  | ADOQUINADO CALLE S/N, ENTRE LINEA FERREA Y CURVA DE RETORNO, BARRIO 1RO DE MAYO, SECTOR PUENGASI | Diseños (Estudios) (Especifica) | 2021-01-19 | 2021-02-18
|  |  | Contratación Portal (Especifica) | 2021-04-19 | 2021-06-03 | 750105 | 31500 |  | 31500 | Romero Vasconez Celio | MCO 007 | 2021-07-16 | 0100011075 | 0 | 5000002239 | 28125 | 29446.86 | 3375
|  |  | Periodo de ejecución (según contrato) (Especifica) | 2021-07-03 | 2021-09-01
|  |  | Obra suscrita Acta de entrega recepción provisional (Especifica) | 2021-10-01 | 2021-10-01
|  | REHABILITACION DE UN TRAMO DE LA CALLE E17B DESDE LA CALLE S5B HASTA LA S5C, BARRIO FUTURO LIBRE, SECTOR PUENGASI | Diseños (Estudios) (Especifica) | 2021-01-19 | 2021-02-18
|  |  | Contratación Portal (Especifica) | 2021-04-19 | 2021-06-03 | 750105 | 19040 |  | 19040 | Romero Vasconez Celio | MCO 007 | 2021-07-16 | 0100011075 | 0 | 5000002239 | 17000 | 15306.76 | 2040
|  |  | Periodo de ejecución (según contrato) (Especifica) | 2021-07-03 | 2021-09-01
|  |  | Obra suscrita Acta de entrega recepción provisional (Especifica) | 2021-10-01 | 2021-10-01
|  | COLOCACION DE PASAMANOS EN LA CASA BARRIAL, BARRIO VISTA ALEGRE, SECTOR PUENGASI | Diseños (Estudios) (Especifica) | 2021-02-19 | 2021-03-21
|  |  | Contratación Portal (Especifica) | 2021-05-20 | 2021-07-04 | 750104 | 2184 |  | 2184 | Aguilar Morocho Erick Alejandro | MCO 008 | 2021-07-16 | 0100011082 | 0 | 5000002261 | 1950 | 1661.32 | 234
|  |  | Periodo de ejecución (según contrato) (Especifica) | 2021-08-03 | 2021-11-01
|  |  | Obra suscrita Acta de entrega recepción provisional (Especifica) | 2021-12-01 | 2021-12-01
|  | CONSTRUCCION CERRAMIENTO DE LA CASA BARRIAL, BARRIO EL GUABO, SECTOR PUENGASI | Diseños (Estudios) (Especifica) | 2021-02-19 | 2021-03-21
|  |  | Contratación Portal (Especifica) | 2021-05-20 | 2021-07-04 | 750104 | 24360 |  | 24360 | Aguilar Morocho Erick Alejandro | MCO 008 | 2021-07-16 | 0100011082 | 0 | 5000002261 | 21750 | 23524.9 | 2610
|  |  | Periodo de ejecución (según contrato) (Especifica) | 2021-08-03 | 2021-11-01
|  |  | Obra suscrita Acta de entrega recepción provisional (Especifica) | 2021-12-01 | 2021-12-01
|  | RECONSTRUCCION ESCALINATA E14F, ENTRE PASAJE T (S1F) HASTA INICIO DE SAYAUSI (S1E), BARRIO ORQUIDEAS, SECTOR PUENGASI | Diseños (Estudios) (Especifica) | 2021-02-19 | 2021-03-21
|  |  | Contratación Portal (Especifica) | 2021-05-20 | 2021-07-04 | 750104 | 22400 |  | 22400 | Aguilar Morocho Erick Alejandro | MCO 008 | 2021-07-16 | 0100011082 | 0 | 5000002261 | 20000 | 4807.07 | 2400
|  |  | Periodo de ejecución (según contrato) (Especifica) | 2021-08-03 | 2021-11-01
|  |  | Obra suscrita Acta de entrega recepción provisional (Especifica) | 2021-12-01 | 2021-12-01
|  | REHABILITACION DE LA ESCALINATA CHAMBI, BARRIO SAN JOSE DE MONJAS (SEGUNDA Y), SECTOR PUENGASI | Diseños (Estudios) (Especifica) | 2021-02-19 | 2021-03-21
|  |  | Contratación Portal (Especifica) | 2021-05-20 | 2021-07-04 | 750104 | 32704 |  | 32704 | Aguilar Morocho Erick Alejandro | MCO 008 | 2021-07-16 | 0100011082 | 0 | 5000002261 | 29200 | 5723.6 | 3504
|  |  | Periodo de ejecución (según contrato) (Especifica) | 2021-08-03 | 2021-11-01
|  |  | Obra suscrita Acta de entrega recepción provisional (Especifica) | 2021-12-01 | 2021-12-01
|  | CONSTRUCCION DE UNA PARED MEDIANERA EN EL ESPACIO PUBLICO DE LAS CALLES S3D Y E16, BARRIO PATRIMONIO FAMILIAR 1, SECTOR PUENGASI | Diseños (Estudios) (Especifica) | 2021-02-19 | 2021-03-21
|  |  | Contratación Portal (Especifica) | 2021-05-20 | 2021-07-04 | 750104 | 5264 |  | 5264 | Aguilar Morocho Erick Alejandro | MCO 008 | 2021-07-16 | 0100011082 | 0 | 5000002261 | 4700 | 4201.01 | 564
|  |  | Periodo de ejecución (según contrato) (Especifica) | 2021-08-03 | 2021-11-01
|  |  | Obra suscrita Acta de entrega recepción provisional (Especifica) | 2021-12-01 | 2021-12-01
|  | REHABILITACION DE LA ESCALINATA MANUEL CUZCO, BARRIO SAN JOSE DE MONJAS (SEGUNDA Y), SECTOR PUENGASI | Diseños (Estudios) (Especifica) | 2021-02-19 | 2021-03-21
|  |  | Contratación Portal (Especifica) | 2021-05-20 | 2021-07-04 | 750104 | 12992 |  | 12992 | Aguilar Morocho Erick Alejandro | MCO 008 | 2021-07-16 | 0100011082 | 0 | 5000002261 | 11600 | 4043.77 | 1392
|  |  | Periodo de ejecución (según contrato) (Especifica) | 2021-08-03 | 2021-11-01
|  |  | Obra suscrita Acta de entrega recepción provisional (Especifica) | 2021-12-01 | 2021-12-01
|  | CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO DE MALLA SOBRE MURETES EXISTENTES EN LA AUTOPISTA SIMÓN BOLIVAR (JUNTO A PARADA DE BUSES) Y CALLE JUAN BAUTISTA AGUIRRE, BARRIO EDEN DEL VALLE, SECTOR PUENGASI | Diseños (Estudios) (Especifica) | 2021-02-19 | 2021-03-21
|  |  | Contratación Portal (Especifica) | 2021-05-20 | 2021-07-04 | 750104 | 5824 |  | 5824 | Aguilar Morocho Erick Alejandro | MCO 008 | 2021-07-16 | 0100011082 | 0 | 5000002261 | 5200 | 4708.27 | 624
|  |  | Periodo de ejecución (según contrato) (Especifica) | 2021-08-03 | 2021-11-01
|  |  | Obra suscrita Acta de entrega recepción provisional (Especifica) | 2021-12-01 | 2021-12-01
|  | REHABILITACION CANCHAS DE VOLEY, BARRIO MIRAVALLE DE PUENGASI, SECTOR PUENGASI | Diseños (Estudios) (Especifica) | 2021-02-19 | 2021-03-21
|  |  | Contratación Portal (Especifica) | 2021-05-20 | 2021-07-04 | 750104 | 30240 |  | 30240 | Aguilar Morocho Erick Alejandro | MCO 008 | 2021-07-16 | 0100011082 | 0 | 5000002261 | 27000 | 24052.49 | 3240
|  |  | Periodo de ejecución (según contrato) (Especifica) | 2021-08-03 | 2021-11-01
|  |  | Obra suscrita Acta de entrega recepción provisional (Especifica) | 2021-12-01 | 2021-12-01
|  | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE APROXIMADAMENTE 20 METROS EN EL LADO NORTE DE LA CANCHA DE INDOOR FUTBOL DE LA LIGA BARRIAL SAN ISIDRO DE PUENGASI, BARRIO SAN ISIDRO DE PUENGASI, SECTOR PUENGASI | Diseños (Estudios) (Especifica) | 2021-02-19 | 2021-03-21
|  |  | Contratación Portal (Especifica) | 2021-05-20 | 2021-07-04 | 750104 | 10640 |  | 10640 | Aguilar Morocho Erick Alejandro | MCO 008 | 2021-07-16 | 0100011082 | 0 | 5000002261 | 9500 | 8860.91 | 1140
|  |  | Periodo de ejecución (según contrato) (Especifica) | 2021-08-03 | 2021-11-01
|  |  | Obra suscrita Acta de entrega recepción provisional (Especifica) | 2021-12-01 | 2021-12-01
|  | ADOQUINADO Y BORDILLOS DE LA CALLE S5B, BARRIO ELOY ALFARO DE PUENGASI, SECTOR PUENGASI | Diseños (Estudios) (Especifica) | 2021-01-19 | 2021-02-18
|  |  | Contratación Portal (Especifica) | 2021-04-19 | 2021-06-03 | 750105 | 18032 |  | 18032 | Romero Vasconez Celio | MCO 007 | 2021-07-16 | 0100011075 | 0 | 5000002239 | 16100 | 18740.23 | 1932
|  |  | Periodo de ejecución (según contrato) (Especifica) | 2021-07-03 | 2021-09-01
|  |  | Obra suscrita Acta de entrega recepción provisional (Especifica) | 2021-10-01 | 2021-10-01
|  | READOQUINADO CALLE CESTARIS ENTRE AV. MARISCAL SUCRE Y CALLE PUNAES, BARRIO COLMENA CENTRO, SECTOR LA LIBERTAD | Diseños (Estudios) (Especifica) | 2021-02-04 | 2021-03-06
|  |  | Contratación Portal (Especifica) | 2021-05-05 | 2021-06-19 | 750105 | 32720 |  | 32720 | Briones Cedeño Kaby | Menor Cuantía MCO 11 | 2021-10-01 | 0100016330 | 0 | 5000002281 | 29214.29 |  | 3505.71
|  |  | Periodo de ejecución (según contrato) (Especifica) | 2021-07-19 | 2021-09-17
|  |  | Obra suscrita Acta de entrega recepción provisional (Especifica) | 2021-10-01 | 2021-10-17
|  | ADOQUINADO DEL PASAJE SANTIAGO LOPEZ (S6C), DESDE LA CALLE SANTIAGO LOPEZ HASTA EL GRADERÍO DE LA CANCHA DE VOLEY, BARRIO BARRIO ATACAZO, PARROQUIA LA LIBERTAD | Diseños (Estudios) (Especifica) | 2021-02-04 | 2021-03-06
|  |  | Contratación Portal (Especifica) | 2021-05-05 | 2021-06-19 | 750105 | 76501.04 |  | 76501.04 | Endara González Washington | Menor Cuantía Mco 010 | 2021-10-01 | 0100016335 | 0 | 5000002279 | 68304.5 |  | 8196.54
|  |  | Periodo de ejecución (según contrato) (Especifica) | 2021-07-19 | 2021-09-17
|  |  | Obra suscrita Acta de entrega recepción provisional (Especifica) | 2021-10-17 | 2021-10-17
|  | READOQUINADO TRAMO DE LA CALLE MILLER, BARRIO SANTA LUCIA MEDIA, SECTOR LA LIBERTAD | Diseños (Estudios) (Especifica) | 2021-02-04 | 2021-03-06
|  |  | Contratación Portal (Especifica) | 2021-05-05 | 2021-06-19 | 750105 | 22848 |  | 22848 | Sánchez Pérez Hector | MCO 009 | 2021-07-22 | 0100011459 | 0 | 5000002237 | 20400 | 58483.24 | 2448
|  |  | Periodo de ejecución (según contrato) (Especifica) | 2021-07-19 | 2021-09-17
|  |  | Obra suscrita Acta de entrega recepción provisional (Especifica) | 2021-10-17 | 2021-10-17
|  | REHABILITACION PASAJE IMBAYAS, DESDE PASAJE IMBAYAS HASTA CALLE CARAS, BARRIO DOS PUENTES, SECTOR LA LIBERTAD | Diseños (Estudios) (Especifica) | 2021-02-04 | 2021-03-06
|  |  | Contratación Portal (Especifica) | 2021-05-05 | 2021-06-19 | 750105 | 11200 |  | 11200 | Sánchez Pérez Hector | MCO 009 | 2021-07-22 | 0100011459 | 0 | 5000002237 | 10000 | 14028.01 | 1200
|  |  | Periodo de ejecución (según contrato) (Especifica) | 2021-07-19 | 2021-09-17
|  |  | Obra suscrita Acta de entrega recepción provisional (Especifica) | 2021-10-17 | 2021-10-17
|  | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION PARA PROTECCION DE AREA DE JUEGOS EN EL PREDIO MUNICIPAL JUNTO A LA CALLE SANTIAGO LOPEZ, BARRIO ATACAZO, SECTOR LA LIBERTAD | Diseños (Estudios) (Especifica) | 2021-02-04 | 2021-03-06
|  |  | Contratación Portal (Especifica) | 2021-05-05 | 2021-06-19 | 750104 | 24640 |  | 24640 | Endara González Washington | Menor Cuantía Mco 010 | 2021-10-01 | 0100016342 | 0 | 5000002277 | 22000 |  | 2640
|  |  | Periodo de ejecución (según contrato) (Especifica) | 2021-07-19 | 2021-10-17
|  |  | Obra suscrita Acta de entrega recepción provisional (Especifica) | 2021-11-16 | 2021-11-16
|  | READOQUINADO CALLE POALO, ENTRE LA CALLE MILLER Y CALLE O LEARY, BARRIO COLMENA MEDIA, SECTOR LA LIBERTAD | Diseños (Estudios) (Especifica) | 2021-02-04 | 2021-03-06
|  |  | Contratación Portal (Especifica) | 2021-05-05 | 2021-06-19 | 750105 | 62200.56 |  | 62200.56 | Sánchez Pérez Hector | MCO 009 | 2021-07-22 | 0100011459 | 0 | 5000002237 | 55536.21 | 13308.14 | 6664.35
|  |  | Periodo de ejecución (según contrato) (Especifica) | 2021-07-19 | 2021-09-17
|  |  | Obra suscrita Acta de entrega recepción provisional (Especifica) | 2021-10-17 | 2021-10-17
|  | REHABILITACION ESPACIO PUBLICO PREDIO N° 196382, CANCHA Y PARQUE, CALLE RIO SILANCHI Y PITZARA, BARRIO NUEVA AURORA, SECTOR LA LIBERTAD | Diseños (Estudios) (Especifica) | 2021-02-04 | 2021-03-06
|  |  | Contratación Portal (Especifica) | 2021-05-05 | 2021-06-19 | 750104 | 44800 |  | 44800 | Sánchez Pérez Hector | MCO 009 | 2021-07-22 | 0100011458 | 0 | 5000002236 | 40000 | 46343.14 | 4800
|  |  | Periodo de ejecución (según contrato) (Especifica) | 2021-07-19 | 2021-10-17
|  |  | Obra suscrita Acta de entrega recepción provisional (Especifica) | 2021-11-16 | 2021-11-16
|  | COLOCACION DE PASAMANOS DE SEGURIDAD CALLE CONCEPCION, BARRIO COLMENA ALTA, SECTOR LA LIBERTAD | Diseños (Estudios) (Especifica) | 2021-02-04 | 2021-03-06
|  |  | Contratación Portal (Especifica) | 2021-05-05 | 2021-06-19 | 750104 | 8736 |  | 8736 | Sánchez Pérez Hector | MCO 009 | 2021-07-22 | 0100011458 | 0 | 5000002236 | 7800 | 1456.83 | 936
|  |  | Periodo de ejecución (según contrato) (Especifica) | 2021-07-19 | 2021-10-17
|  |  | Obra suscrita Acta de entrega recepción provisional (Especifica) | 2021-11-16 | 2021-11-16
|  | READOQUINADO CALLE ANAGOYTIA DESDE LA CALLE SAENZ HASTA LA ESCALINATA ANGOSTURA (II ETAPA), BARRIO LA VICENTINA, SECTOR ITCHIMBIA | Diseños (Estudios) (Especifica) | 2021-02-19 | 2021-03-21
|  |  | Contratación Portal (Especifica) | 2021-05-20 | 2021-07-04 | 750105 | 50400 |  | 50400 |  | Contratación Obras | 2021-10-01 | 0100016332 | 45000 |  |  |  | 5400
|  |  | Periodo de ejecución (según contrato) (Especifica) | 2021-08-03 | 2021-10-02
|  |  | Obra suscrita Acta de entrega recepción provisional (Especifica) | 2021-11-01 | 2021-11-01
|  | COLOCACION DE JUEGOS EN EL PARQUE VACAS GALINDO, UBICADO EN LAS CALLES LUIS GODIN Y MANUEL ALBAN, BARRIO LA VICENTINA, SECTOR ITCHIMBIA | Diseños (Estudios) (Especifica) | 2021-02-19 | 2021-03-21
|  |  | Contratación Portal (Especifica) | 2021-05-20 | 2021-07-04 | 750104 | 12105.9 |  | 12105.9 | [8 empty] | 12105.9
|  |  | Periodo de ejecución (según contrato) (Especifica) | 2021-08-03 | 2021-11-01
|  |  | Obra suscrita Acta de entrega recepción provisional (Especifica) | 2021-12-01 | 2021-12-01
|  | REHABILITACION DEL PASAJE IBERIA DESDE LA CALLE CAMINO DE ORELLANA HASTA EL FINAL DEL PASAJE, BARRIO GUAPULO, SECTOR ITCHIMBIA | Diseños (Estudios) (Especifica) | 2021-02-19 | 2021-03-21
|  |  | Contratación Portal (Especifica) | 2021-05-20 | 2021-07-04 | 750104 | 39200 |  | 39200 | Briones Cedeño Kaby Gabriel | MCO 003 | 2021-05-27 | 0100007838 | 0 | 500002144 | 35000 | 30903.11 | 4200
|  |  | Periodo de ejecución (según contrato) (Especifica) | 2021-08-03 | 2021-11-01
|  |  | Obra suscrita Acta de entrega recepción provisional (Especifica) | 2021-12-01 | 2021-12-01
|  | REHABILITACION ESPACIOS EXTERIORES CASA SOMOS GUAPULO (II ETAPA), CAMINO DE ORELLANA, BARRIO GUAPULO, SECTOR ITCHIMBIA | Diseños (Estudios) (Especifica) | 2021-02-19 | 2021-03-21
|  |  | Contratación Portal (Especifica) | 2021-05-20 | 2021-07-04 | 750104 | 45560 |  | 45560 | Briones Cedeño Kaby Gabriel | MCO 003 | 2021-05-27 | 0100007838 | 0 | 500002144 | 40678.57 | 40589.51 | 4881.43
|  |  | Periodo de ejecución (según contrato) (Especifica) | 2021-08-03 | 2021-11-01
|  |  | Obra suscrita Acta de entrega recepción provisional (Especifica) | 2021-12-01 | 2021-12-01
|  | REHABILITACION CALLE A (CONSTRUCCION DE ACERA, LADO SUR-ESTE), BARRIO ASEDIM, SECTOR ITCHIMBIA | Diseños (Estudios) (Especifica) | 2021-02-19 | 2021-03-21
|  |  | Contratación Portal (Especifica) | 2021-05-20 | 2021-07-04 | 750104 | 28840 |  | 28840 | Briones Cedeño Kaby Gabriel | MCO 003 | 2021-05-27 | 0100007838 | 0 | 500002144 | 25750 | 34018.67 | 3090
|  |  | Periodo de ejecución (según contrato) (Especifica) | 2021-08-03 | 2021-11-01
|  |  | Obra suscrita Acta de entrega recepción provisional (Especifica) | 2021-12-01 | 2021-12-01
|  | REHABILITACION DEL PUENTE PEATONAL SOBRE LA AV. VELASCO IBARRA Y CRESPO TORAL, BARRIO LA TOLA, SECTOR ITCHIMBIA | Diseños (Estudios) (Especifica) | 2021-02-19 | 2021-03-21
|  |  | Contratación Portal (Especifica) | 2021-05-20 | 2021-07-04 | 750104 | 33600 |  | 33600 | Briones Cedeño Kaby Gabriel | MCO 003 | 2021-05-27 | 0100007838 | 0 | 500002144 | 30000 | 25909.75 | 3600
|  |  | Periodo de ejecución (según contrato) (Especifica) | 2021-08-03 | 2021-11-01
|  |  | Obra suscrita Acta de entrega recepción provisional (Especifica) | 2021-12-01 | 2021-12-01
|  | READOQUINADO PASAJE ZALDUMBIDE ENTRE ROCAFUERTE Y L. F. CHAVEZ, BARRIO LA LOMA, SECTOR CENTRO HISTORICO | Diseños (Estudios) (Especifica) | 2021-03-01 | 2021-03-31
|  |  | Contratación Portal (Especifica) | 2021-05-30 | 2021-07-14 | 750105 | 37040 |  | 37040 | Villaroel Cabascango Marlon | MCO 006 | 2021-05-27 | 0100007858 | 0 | 5000002199 | 33071.43 | 27727.03 | 3968.57
|  |  | Periodo de ejecución (según contrato) (Especifica) | 2021-08-13 | 2021-10-12
|  |  | Obra suscrita Acta de entrega recepción provisional (Especifica) | 2021-11-11 | 2021-11-11
|  | REHABILITACION CASA COMUNAL EN LA CALLE RIO VERDE Y RIO BLANCO, BARRIO LA PLAYA DEL PANECILLO, SECTOR CENTRO HISTORICO | Diseños (Estudios) (Especifica) | 2021-03-01 | 2021-03-31
|  |  | Contratación Portal (Especifica) | 2021-05-30 | 2021-07-14 | 750104 | 28000 |  | 28000 | Villaroel Cabascango Marlon | MCO 006 | 2021-05-27 | 0100007847 | 0 | 5000002198 | 25000 | 22133.36 | 3000 | 0
|  |  | Periodo de ejecución (según contrato) (Especifica) | 2021-08-13 | 2021-11-11
|  |  | Obra suscrita Acta de entrega recepción provisional (Especifica) | 2021-12-11 | 2021-12-11
|  | REHABILITACION DE LA ESCALINATA RIO NEGRO, ENTRE LA CALLE AGOYAN Y NECOCHEA, BARRIO PANECILLO, SECTOR CENTRO HISTORICO | Diseños (Estudios) (Especifica) | 2021-03-01 | 2021-03-31
|  |  | Contratación Portal (Especifica) | 2021-05-30 | 2021-07-14 | 750104 | 28000 |  | 28000 | Villaroel Cabascango Marlon | MCO 006 | 2021-05-27 | 0100007847 | 0 | 5000002198 | 25000 | 12118.56 | 3000 | 0
|  |  | Periodo de ejecución (según contrato) (Especifica) | 2021-08-13 | 2021-11-11
|  |  | Obra suscrita Acta de entrega recepción provisional (Especifica) | 2021-12-11 | 2021-12-11
|  | REHABILITACION ESCALINATA QUIJANO Y AREAS VERDES (CERRAMIENTOS) ENTRE PASCUALES Y AYMERICH, BARRIO EL PANECILLO, SECTOR CENTRO HISTORICO | Diseños (Estudios) (Especifica) | 2021-03-01 | 2021-03-31
|  |  | Contratación Portal (Especifica) | 2021-05-30 | 2021-07-14 | 750104 | 39760 |  | 39760 | Villaroel Cabascango Marlon | MCO 006 | 2021-05-27 | 0100007847 | 0 | 5000002198 | 35500 | 38187.37 | 4260 | 0
|  |  | Periodo de ejecución (según contrato) (Especifica) | 2021-08-13 | 2021-11-11
|  |  | Obra suscrita Acta de entrega recepción provisional (Especifica) | 2021-12-12 | 2021-12-12
|  | REHABILITACION DEL ESPACIO VERDE ENTRE BALAO Y PALESTINA, BARRIO EL PANECILLO, SECTOR CENTRO HISTORICO | Diseños (Estudios) (Especifica) | 2021-03-01 | 2021-03-31
|  |  | Contratación Portal (Especifica) | 2021-05-30 | 2021-07-14 | 750104 | 55415.83 |  | 55415.83 | Villaroel Cabascango Marlon | MCO 006 | 2021-05-27 | 0100007847 | 0 | 5000002198 | 49478.42 | 62139.11 | 5937.41 | 0
|  |  | Periodo de ejecución (según contrato) (Especifica) | 2021-08-13 | 2021-11-11
|  |  | Obra suscrita Acta de entrega recepción provisional (Especifica) | 2021-12-11 | 2021-12-11
| OBRAS DE ARRASTRE AÑOS ANTERIORES | REHABILITACIÓN SEDE SOCIAL DE LA LIGA BARRIAL OBRERO INDEPENDIENTE, BARRIO OBRERO INDEPENDIENTE, SECTOR MONJAS PUENGASI | Contratación Portal (Especifica) | 2021-04-05 | 2021-05-20 | 750104 | 22400 |  | 22400 | Cadena Cabascango Luis Manuel | MCO 002 | 2021-03-30 | 0100004620 | 0 | 5000002148 | 20000 | 18270.85 | 2400
|  |  | Periodo de ejecución (según contrato) (Especifica) | 2021-06-19 | 2021-09-17
|  |  | Obra suscrita Acta de entrega recepción provisional (Especifica) | 2021-10-17 | 2021-10-17
|  | CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATA PASAJE 1, BARRIO BALCÓN QUITEÑO, SECTOR MONJAS PUENGASI | Contratación Portal (Especifica) | 2021-04-05 | 2021-05-20 | 750104 | 65520 |  | 65520 | Cadena Cabascango Luis Manuel | MCO 002 | 2021-03-30 | 0100004620 | 0 | 5000002148 | 58500 | 95997.31 | 7020
|  |  | Periodo de ejecución (según contrato) (Especifica) | 2021-06-19 | 2021-09-17
|  |  | Obra suscrita Acta de entrega recepción provisional (Especifica) | 2021-10-17 | 2021-10-17
|  | CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATA CALLE E11, ENTRE LA LÍNEA FÉRREA Y CALLE JOSÉ ARELLANO PORTILLA, BARRIO SAN LUIS DE MONJAS, SECTOR MONJAS PUENGASI | Contratación Portal (Especifica) | 2021-04-05 | 2021-05-20 | 750104 | 71386.94 |  | 71386.94 | Cadena Cabascango Luis Manuel | MCO 002 | 2021-03-30 | 0100004620 | 0 | 5000002148 | 63738.34 | 27969.83 | 7648.6
|  |  | Periodo de ejecución (según contrato) (Especifica) | 2021-06-19 | 2021-09-17
|  |  | Obra suscrita Acta de entrega recepción provisional (Especifica) | 2021-10-17 | 2021-10-17
|  | CONSTRUCCIÓN ESCALINATA, ENTRE LA CALLE NICOLÁS CORTEZ Y CALLE WAYCO, BARRIO LA VICENTINA, SECTOR ITCHIMBIA | Contratación Portal (Especifica) | 2021-04-05 | 2021-05-20 | 750104 | 54880 |  | 54880 | Saltos Naranjo Gladys Carmita | MCO 001 | 2021-03-30 | 0100004624 | 0 | 5000002117 | 49000 | 55347.05 | 5880 | 0
|  |  | Periodo de ejecución (según contrato) (Especifica) | 2021-06-19 | 2021-09-17
|  |  | Obra suscrita Acta de entrega recepción provisional (Especifica) | 2021-10-17 | 2021-10-17
|  | REHABILITACIÓN DE ESCALINATA SIN NOMBRE, DESDE LA CALLE CAMINO DE ORELLANA HASTA FRANCISCO COMPTE, BARRIO GUAPULO, SECTOR ITCHIMBIA | Contratación Portal (Especifica) | 2021-04-05 | 2021-05-20 | 750104 | 35840 |  | 35840 | Saltos Naranjo Gladys Carmita | MCO 001 | 2021-03-30 | 0100004624 | 0 | 5000002117 | 32000 | 30955.38 | 3840 | 0
|  |  | Periodo de ejecución (según contrato) (Especifica) | 2021-06-19 | 2021-09-17
|  |  | Obra suscrita Acta de entrega recepción provisional (Especifica) | 2021-10-17 | 2021-10-17
|  | REHABILITACIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA ESCALINATA ENTRE LA CALLE LEÓN LARREA Y AV. CONQUISTADORES, BARRIO LA TOLITA, SECTOR ITCHIMBIA | Contratación Portal (Especifica) | 2021-04-05 | 2021-05-20 | 750104 | 50400 |  | 50400 | Saltos Naranjo Gladys Carmita | MCO 001 | 2021-03-30 | 0100004624 | 0 | 5000002117 | 45000 | 18837.18 | 5400 | 0
|  |  | Periodo de ejecución (según contrato) (Especifica) | 2021-06-19 | 2021-09-17
|  |  | Obra suscrita Acta de entrega recepción provisional (Especifica) | 2021-10-17 | 2021-10-17
|  | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE, CANCHA DE USO MÚLTIPLE, COLOCACIÓN DE JUEGOS INFANTILES Y JUEGOS INCLUSIVOS, BARRIO NUESTROS HIJOS, SECTOR LA LIBERTAD | Contratación Portal (Especifica) | 2021-04-05 | 2021-05-20 | 750104 | 100800 |  | 100800 | Saltos Naranjo Gladys Carmita | MCO 001 | 2021-03-30 | 0100004624 | 0 | 5000002117 | 90000 | 105913.23 | 10800 | 0
|  |  | Periodo de ejecución (según contrato) (Especifica) | 2021-06-19 | 2021-09-17
|  |  | Obra suscrita Acta de entrega recepción provisional (Especifica) | 2021-10-17 | 2021-10-17
EJECUTAR 38 PROYECTOS SOCIALES DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN EL DMQ Valor Esperado Distrital: 38.00 Valor Específico Dependencia: 4 | CONSTRUYENDO PARTICIPACIÓN CON EDUCACIÓN Y VALORES EN NUESTROS BARRIOS | No Aplica | Socialización del Proyecto Social Construyendo participación con educación y valores en nuestros barrios (Especifica) | 2021-01-01 | 2021-04-30
|  |  | Ejecución del proyecto social "Construyendo participación con educación y valores en nuestros barrios" (Especifica) | 2021-05-03 | 2021-10-29 | 730613 | 7000 | -1939.35 | 5060.65 | ASOMIP CIA LTDA. | Capacitación | 2021-07-08 | 0100010593 | 0 | 5400003229 | 3146.92 | 443.2 | 1913.73
[6 empty] | 730811 | 2800 |  | 2800 | Asosermaednues | Compra de material de ferretería | 2021-04-29 | 0100006303 | 300.72 | 4500000683 | 2499.26 | 2499.26 | 0.02
[6 empty] | 730812 | 3000 | -1000 | 2000 | [8 empty] | 2000
[6 empty] | 730505 | 4000 | -4000 | 0 | [8 empty] | 0
|  |  | Exposición de resultados a la comunidad del proyecto social "Construyendo participación con educación y valores en nuestros barrios". (Especifica) | 2021-11-01 | 2021-11-30
| SAN JUAN SE PREPARA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA | No Aplica | Socialización del Proyecto Social "San Juan se prepara Salud Sexual y Reproductiva" (Especifica) | 2021-01-01 | 2021-04-30
|  |  | Ejecución del Proyecto Social "San Juan se prepara Salud Sexual y Reproductiva" (Especifica) | 2021-05-03 | 2021-10-29 | 730613 | 6000 | -939.35 | 5060.65 | ASOMIP CIA LTDA. | Capacitación | 2021-07-08 | 0100010593 | 0 | 5400003229 | 3146.92 |  | 1913.73
[6 empty] | 730812 | 4000 | -2000 | 2000 | [8 empty] | 2000
|  |  | Exposición de resultados a la comunidad del proyecto social San Juan se prepara Salud Sexual y Reproductiva (Especifica) | 2021-11-01 | 2021-11-30
| PERIÓDICO COMUNITARIO "EL CHULLA QUITEÑO" | No Aplica | Socialización del Proyecto Social "Periódico comunitario El Chulla Quiteño” (Especifica) | 2021-01-01 | 2021-04-30
|  |  | Ejecución del Proyecto Social "Periódico comunitario El Chulla Quiteño” (Especifica) | 2021-05-03 | 2021-10-29 | 730807 | 10000 | -5000 | 5000 |  | Impresión Periódico el Chulla | 2021-12-03 | 0100021192 | 3999 |  |  |  | 1001
|  |  | Exposición de resultados a la comunidad del proyecto social "Periódico comunitario El Chulla Quiteño” (Especifica) | 2021-11-01 | 2021-11-30
| CAPACÍTATE LOMA GRANDE | No Aplica | Socialización del Proyecto Social "Capacítate Loma Grande" (Especifica) | 2021-01-01 | 2021-04-30
|  |  | Ejecución del Proyecto Social "Capacítate Loma Grande" (Especifica) | 2021-05-03 | 2021-10-29 | 730613 | 15000 | -31.87 | 14968.13 | ASOMIP CIA LTDA. | Capacitación | 2021-07-08 | 0100010593 | 0 | 5400003229 | 9307.68 |  | 5660.45
[6 empty] | 730812 | 5000 |  | 5000 | [8 empty] | 5000
[6 empty] | 730804 | 5000 |  | 5000 | [8 empty] | 5000
|  |  | Exposición de resultados a la comunidad del proyecto social "Capacítate Loma Grande" (Especifica) | 2021-11-01 | 2021-11-30
[7 empty] | 1668492.67 | -12971.22 | 1653582.1 |  |  |  |  | 49299.72 |  | 1374293.54 | 1030606.54 | 229988.84
[7 empty] | 1668492.67 | -12971.22 | 1653582.1 |  |  |  |  | 49299.72 |  | 1374293.54 | 1030606.54 | 229988.84
ATRÁS

## Somos Quito
PROGRAMA: | FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA DEMOCRÁTICA
PROYECTO: | SOMOS QUITO
METAS DEL PROYECTO | PRODUCTO | OBRA | ACTIVIDAD | F. INICIO | F. FIN | PARTIDA | INICIAL | REFORMA | CODIFICADO | BENFICIARIO | DESCRIPCION DE LA COMPRA SERVIC/ BIEN | FECHA CERTIFICACION | No. CERT. PRESUP. | VALOR CERTIFICADO | No. COMPROMISO | VALOR COMPROMETIDO | DEVENGADO | SALDO DISPONIBLE
BENEFICIAR A 223000 PERSONAS DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL PROYECTO SOMOS QUITO Valor Esperado Distrital: 223000.00 Valor Específico Dependencia: 38000 | MODELO DE GESTIÓN SOMOS QUITO FUNCIONANDO | No Aplica | Coordinación con actores en el territorio que viabilice el desarrollo de la gestión del proyecto "Somos Quito" a nivel zonal (Permanente) | 2021-01-01 | 2021-12-31
|  |  | Actualización y seguimiento que promueve la gestión del proyecto "Somos Quito" en la plataforma Quito Decide (Permanente) | 2021-01-01 | 2021-12-31
|  |  | Cumplimiento programático en coordinación con la SGCTYPC del "Proyecto Somos Quito" (Permanente) | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 730812 | 2000 |  | 2000 | [8 empty] | 2000
[6 empty] | 730804 | 1000 |  | 1000 | [8 empty] | 1000
[6 empty] | 730807 | 3000 | -3000 | 0 | [8 empty] | 0
[6 empty] | 840104 |  | 3000 | 3000 | [8 empty] | 3000
[6 empty] | 840107 | 5000 |  | 5000 | [8 empty] | 5000
|  |  | Implementación de procesos organizativos distritales del Proyecto "Somos Quito" bajo los lineamientos de la SGCTYPC (Permanente) | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 730811 | 4000 |  | 4000 | Asosermaednues | Compra de materiales de ferretería | 2021-04-29 | 0100006307 | 410.92 | 4500000681 | 3571.27 | 3571.27 | 17.81
[6 empty] | 730402 | 25000 |  | 25000 | [8 empty] | 25000
[7 empty] | 40000 | 0 | 40000 |  |  |  |  | 410.92 |  | 3571.27 | 3571.27 | 36017.81
[7 empty] | 40000 | 0 | 40000 |  |  |  |  | 410.92 |  | 3571.27 | 3571.27 | 36017.81
ATRÁS

## Sist. Particip. Ciudadana
PROGRAMA: | FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA DEMOCRÁTICA
PROYECTO: | SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
METAS DEL PROYECTO | PRODUCTO | OBRA | ACTIVIDAD | F. INICIO | F. FIN | PARTIDA | INICIAL | REFORMA | CODIFICADO | BENFICIARIO | DESCRIPCION DE LA COMPRA SERVIC/ BIEN | FECHA CERTIFICACION | No. CERT. PRESUP. | VALOR CERTIFICADO | No. COMPROMISO | VALOR COMPROMETIDO | DEVENGADO | SALDO DISPONIBLE
LOGRAR QUE 37.000 PERSONAS PARTICIPEN EN ACTIVIDADES DEL SISTEMA METROPOLITANO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Valor Esperado Distrital: 37000.00 Valor Específico Dependencia: 4500 | SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDO | No Aplica | Ejecución y Seguimiento de las Asambleas Ciudadanas ( Barrial, Parroquial, Zonal y Distrital) (Permanente) | 2021-01-01 | 2021-12-31
|  |  | Socialización del Código Municipal Libro I.3 Titulo 2. a nivel Zonal (Permanente) | 2021-01-01 | 2021-12-31
|  |  | Encuentros Ciudadanos que fortalecen la organización social en el territorio y aportan al Sistema Participación Ciudadana (Permanente) | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 730811 | 6000 |  | 6000 | Asosemaednues | Compra de material de ferretería | 2021-04-29 | 0100006305 | 641.97 | 4500000685 | 5353.84 | 5353.84 | 4.19
|  |  | Ejecutar el proceso de Rendición de Cuentas en coordinación con el Equipo Técnico Mixto (Especifica) | 2021-03-01 | 2021-08-31
|  |  | Implementar el modelo de gestión de Audiencias Públicas del Sistema de Participación Ciudadana en el territorio (Especifica) | 2021-07-01 | 2021-11-30
| ESCUELA DE FORMACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL FUNCIONANDO | No Aplica | Organización, articulación y lineamientos para la implementación de la Escuela de Formación Ciudadana (Especifica) | 2021-03-01 | 2021-04-30
|  |  | Desarrollo de la malla curricular y convocatoria a destinatarios para la escuela de Formación Ciudadana (Especifica) | 2021-05-01 | 2021-06-30
|  |  | Ejecución de la Escuela de Formación Ciudadana y Control Social en coordinación con la SGCTYPC (Especifica) | 2021-08-02 | 2021-09-30 | 730613 | 13000 | -4375.51 | 8624.49 | ASOMIP CIA LTDA. | Capacitaciones | 2021-07-08 | 0100010593 | 0 | 5400003229 | 5363.06 |  | 3261.43
[6 empty] | 730812 | 1000 |  | 1000 | [8 empty] | 1000
|  |  | Evaluación y retroalimentación de la experiencia en la Implementación y Ejecución de la Escuela de Formación Ciudadana y Control Social; y encuentro de la Escuela de Formación Ciudadana y Control Social a nivel zonal (Especifica) | 2021-10-01 | 2021-10-30
[7 empty] | 20000 | -4375.51 | 15624.49 |  |  |  |  | 641.97 |  | 10716.9 | 5353.84 | 4265.62
[7 empty] | 20000 | -4375.51 | 15624.49 |  |  |  |  | 641.97 |  | 10716.9 | 5353.84 | 4265.62
ATRÁS

## Volunt.Quito Acción
PROGRAMA: | FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA DEMOCRÁTICA
PROYECTO: | VOLUNTARIADO "QUITO ACCIÓN"
METAS DEL PROYECTO | PRODUCTO | OBRA | ACTIVIDAD | F. INICIO | F. FIN | PARTIDA | INICIAL | REFORMA | CODIFICADO | BENFICIARIO | DESCRIPCION DE LA COMPRA SERVIC/ BIEN | FECHA CERTIFICACION | No. CERT. PRESUP. | VALOR CERTIFICADO | No. COMPROMISO | VALOR COMPROMETIDO | DEVENGADO | SALDO DISPONIBLE
LOGRAR QUE 1630 VOLUNTARIOS PARTICIPEN EN LOS PROGRAMAS DE ORGANIZACIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN DE ACCIÓN DE VOLUNTARIADO Valor Esperado Distrital: 1630.00 Valor Específico Dependencia: 160 | PLAN DE ACCIÓN Y ORGANIZACIÓN SOCIAL DE PARTICIPACIÓN DE VOLUNTARIADO IMPLEMENTADO. | No Aplica | Implementación y gestión con actoría territorial que promueva el fortalecimiento de capacidades del voluntariado Quito Acción (Permanente) | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 730613 | 3500 |  | 3500 | ASOMIP CIA LTDA. | Capacitaciones | 2021-07-08 | 0100010593 | 0 | 5400003229 | 2400 |  | 1100
[6 empty] | 730812 | 1200 |  | 1200 | [8 empty] | 1200
|  |  | Actualización y seguimiento de la gestión del proyecto "Voluntariado Quito Acción" en la plataforma Quito Decide (Permanente) | 2021-01-01 | 2021-12-31
|  |  | Implementación de procesos sostenibles con enfoque de culturas urbanas del DMQ, a nivel zonal (Permanente) | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 730613 | 2000 |  | 2000 | ASOMIP CIA LTDA. | Capacitaciones | 2021-07-08 | 0100010593 | 0 | 5400003229 | 1012.86 |  | 987.14
[6 empty] | 730811 | 2400 |  | 2400 | Asosermaednues | Compra material de ferretería | 2021-04-29 | 0100006304 | 256.95 | 4500000682 | 2142.84 | 2142.84 | 0.21
|  |  | Encuentros de organización y fortalecimiento a la Participación del Voluntariado en el territorio (Permanente) | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 730235 | 500 | -500 | 0 | [8 empty] | 0
[7 empty] | 9600 | -500 | 9100 |  |  |  |  | 256.95 |  | 5555.7 | 2142.84 | 3287.35
[7 empty] | 9600 | -500 | 9100 |  |  |  |  | 256.95 |  | 5555.7 | 2142.84 | 3287.35
ATRÁS

## Colonias Vacacionales
PROGRAMA: | FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA DEMOCRÁTICA
PROYECTO: | COLONIAS VACACIONALES
METAS DEL PROYECTO | PRODUCTO | OBRA | ACTIVIDAD | F. INICIO | F. FIN | PARTIDA | INICIAL | REFORMA | CODIFICADO | BENFICIARIO | DESCRIPCION DE LA COMPRA SERVIC/ BIEN | FECHA CERTIFICACION | No. CERT. PRESUP. | VALOR CERTIFICADO | No. COMPROMISO | VALOR COMPROMETIDO | DEVENGADO | SALDO DISPONIBLE
LOGRAR QUE 11330 NIÑOS Y NIÑAS SE BENEFICIEN CON LAS COLONIAS VACACIONALES CICLO COSTA Y SIERRA Valor Esperado Distrital: 11330.00 Valor Específico Dependencia: 1200 | COLONIAS VACACIONALES RECREANDO QUITO EN FUNCIONAMIENTO | No Aplica | Fortalecimiento de capacidades a Lideres Barriales y Monitores Voluntarios participantes en colonias vacacionales a nivel Zonal (Especifica) | 2021-03-01 | 2021-06-30 | 730613 | 10000 | -3905.83 | 6094.17 |  | Capacitaciones | 2021-07-08 | 0100010593 | 0 |  |  |  | 6094.17
|  |  | Ejecución de Colonias vacacionales en el DMQ, bajo los lineamientos de la SGCTYPC (Especifica) | 2021-07-01 | 2021-08-31 | 730812 | 15000 |  | 15000 | [8 empty] | 15000
[6 empty] | 730613 | 20000 | -2715.38 | 17284.62 | ASOMIP CIA LTDA. | Capacitaciones | 2021-07-08 | 0100010593 | 0 | 540003229 | 14537.88 |  | 2746.74
|  |  | Evaluación de Colonias Vacacionales a nivel Zonal (Especifica) | 2021-09-01 | 2021-09-30
[7 empty] | 45000 | -6621.21 | 38378.79 |  |  |  |  | 0 |  | 14537.88 | 0 | 23840.91
[7 empty] | 45000 | -6621.21 | 38378.79 |  |  |  |  | 0 |  | 14537.88 | 0 | 23840.91
ATRÁS

## Agenda Cult.Metrop.
PROGRAMA: | ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO
PROYECTO: | AGENDA CULTURAL METROPOLITANA
METAS DEL PROYECTO | PRODUCTO | OBRA | ACTIVIDAD | F. INICIO | F. FIN | PARTIDA | INICIAL | REFORMA | CODIFICADO | BENFICIARIO | DESCRIPCION DE LA COMPRA SERVIC/ BIEN | FECHA CERTIFICACION | No. CERT. PRESUP. | VALOR CERTIFICADO | No. COMPROMISO | VALOR COMPROMETIDO | DEVENGADO | SALDO DISPONIBLE
LOGRAR 290 EVENTOS ARTÍSTICO CULTURALES PUESTOS EN ESCENA EN EL ESPACIO PÚBLICO FÍSICO Y/O VIRTUAL Valor Esperado Distrital: 290.00 Valor Específico Dependencia: 10 | EVENTOS ZONALES EJECUTADOS | No Aplica | EJECUCIÓN DE EVENTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES HITOS DE LA ADMINISTRACIÓN ZONAL MANUELA SÁENZ (Permanente) | 2021-01-01 | 2021-12-31
|  |  | EJECUCIÓN AGOSTO MES DE LAS ARTES EN LA ADMINISTRACIÓN ZONAL MANUELA SÁENZ (Especifica) | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 730249 | 3000 |  | 3000 | [8 empty] | 3000
|  |  | EJECUCIÓN FIESTAS DE QUITO EN LA ADMINISTRACIÓN ZONAL MANUELA SÁENZ (Especifica) | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 730249 | 3000 |  | 3000 | [8 empty] | 3000
[7 empty] | 6000 | 0 | 6000 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 6000
[7 empty] | 6000 | 0 | 6000 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 6000
ATRÁS

## Territorio y Cultura
PROGRAMA: | ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO
PROYECTO: | TERRITORIO Y CULTURA
METAS DEL PROYECTO | PRODUCTO | OBRA | ACTIVIDAD | F. INICIO | F. FIN | PARTIDA | INICIAL | REFORMA | CODIFICADO | BENFICIARIO | DESCRIPCION DE LA COMPRA SERVIC/ BIEN | FECHA CERTIFICACION | No. CERT. PRESUP. | VALOR CERTIFICADO | No. COMPROMISO | VALOR COMPROMETIDO | DEVENGADO | SALDO DISPONIBLE
LOGRAR 42 PROCESOS CULTURALES QUE PONGAN EN VALOR LA DIVERSIDAD CULTURAL DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO Valor Esperado Distrital: 42.00 Valor Específico Dependencia: 3 | CULTURA EN EL ESPACIO PÚBLICO | No Aplica | EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE CIRCULACIÓN CULTURAL (Permanente) | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 730249 | 3000 |  | 3000 | [8 empty] | 3000
[7 empty] | 3000 | 0 | 3000 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 3000
[7 empty] | 3000 | 0 | 3000 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 3000
ATRÁS

## Promoc. Derech Grup Atención
PROGRAMA: | PROMOCIÓN DE DERECHOS
PROYECTO: | PROMOCIÓN DE DERECHOS DE GRUPOS DE ATENC
METAS DEL PROYECTO | PRODUCTO | OBRA | ACTIVIDAD | F. INICIO | F. FIN | PARTIDA | INICIAL | REFORMA | CODIFICADO | BENFICIARIO | DESCRIPCION DE LA COMPRA SERVIC/ BIEN | FECHA CERTIFICACION | No. CERT. PRESUP. | VALOR CERTIFICADO | No. COMPROMISO | VALOR COMPROMETIDO | DEVENGADO | SALDO DISPONIBLE
LOGRAR 166 ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN Y PROMOCIÓN EN DERECHOS DE GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD Y/O RIESGO Valor Esperado Distrital: 166.00 Valor Específico Dependencia: 17 | ESTRATEGIA PRÁCTICAS DISTRITALES PARA LA CONVIVENCIA E INTEGRACIÓN EN LA DIVERSIDAD DE LOS GAP IMPLEMENTADA | No Aplica | PLANIFICACIÓN DE JORNADAS DE SENSIBILIZACION Y ACCIONES DE PROMOCIÓN DE DERECHOS DE LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD Y/O RIESGO (Permanente) | 2021-01-01 | 2021-12-31
|  | No Aplica | JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN DE PROMOCIÓN DE DERECHOS DE LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD Y/O RIESG (Especifica) | 2021-03-01 | 2021-12-31 | 730249 | 2300 |  | 2300 | [8 empty] | 2300
|  |  | ACCIONES DE PROMOCIÓN EN FECHAS EMBLEMÁTICAS PARA EL RECONOCIMIENTO Y REINVIDICACIÓN DE DERECHOS DE LOS GAP Y PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD O RIESGO (Especifica) | 2021-03-01 | 2021-12-31 | 730613 | 4000 |  | 4000 | ASOMIP CIA LTDA. | Capacitación | 2021-07-08 | 0100010593 | 0 | 5400003229 | 2482.08 | 797.76 | 1517.92
[6 empty] | 730812 | 3225 |  | 3225 | [8 empty] | 3225
[6 empty] | 730235 | 3225 |  | 3225 | [8 empty] | 3225
LOGRAR QUE 321 ORGANIZACIONES PRIVADAS O PÚBLICAS MANTENGAN O INCREMENTEN PRÁCTICAS DE INCLUSIÓN SOCIAL Valor Esperado Distrital: 321.00 Valor Específico Dependencia: 9 | SELLO INCLUSIVO PROGRESIVO IMPLEMENTADO | No Aplica | PLANIFICACIÓN DE ESTRATEGIA PARA VISITAS EN TERRITORIO (Permanente) | 2021-01-01 | 2021-12-31
|  |  | ARTICULACIÓN CON ORGANIZACIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS PARA EL FOMENTO DEL USO DEL SELLO INCLUSIVO PROGRESIVO (Especifica) | 2021-03-01 | 2021-11-30
|  |  | ANÁLISIS, VERIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS PARA LA ACREDITACIÓN DEL SELLO INCLUSIVO (Especifica) | 2021-03-01 | 2021-11-30
|  |  | "ACREDITACIÓN Y ENTREGA DEL DISTINTIVO EL SELLO INCLUSIVO PROGRESIVO A NUEVAS EMPRESAS POSTULANTES " (Especifica) | 2021-03-01 | 2021-11-30
[7 empty] | 12750 | 0 | 12750 |  |  |  |  | 0 |  | 2482.08 | 797.76 | 10267.92
[7 empty] | 12750 | 0 | 12750 |  |  |  |  | 0 |  | 2482.08 | 797.76 | 10267.92
ATRÁS

## Segur.Aliment Calidad
PROGRAMA: | SALUD AL DIA
PROYECTO: | SEGURIDAD ALIMENTARIA Y DE CALIDAD
METAS DEL PROYECTO | PRODUCTO | OBRA | ACTIVIDAD | F. INICIO | F. FIN | PARTIDA | INICIAL | REFORMA | CODIFICADO | BENFICIARIO | DESCRIPCION DE LA COMPRA SERVIC/ BIEN | FECHA CERTIFICACION | No. CERT. PRESUP. | VALOR CERTIFICADO | No. COMPROMISO | VALOR COMPROMETIDO | DEVENGADO | SALDO DISPONIBLE
LOGRAR QUE 15.000 PERSONAS (COMUNIDAD EDUCATIVA Y FAMILIAS) PARTICIPEN EN ACCIONES DE PROMOCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN SALUDABLE POR CICLOS DE VIDA Valor Esperado Distrital: 15000.00 Valor Específico Dependencia: 3000 | ESTRATEGIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, PROMOCIÓN DE NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN SALUDABLE POR CICLOS DE VIDA IMPLEMENTADA EN LAS 2 UNIDADES EDUCATIVAS MUNICIPALES DE LA ADMINISTRACIÓN ZONAL. | No Aplica | Acciones promocionales a la comunidad educativa sobre nutrición y alimentación saludable por ciclos de vida (Permanente) | 2021-01-01 | 2021-12-31
|  |  | Informes técnico mensuales (Permanente) | 2021-01-01 | 2021-12-31
LOGRAR QUE 11.280 PERSONAS PARTICIPEN EN ACCIONES DE INOCUIDAD ALIMENTARIA, PROMOCIÓN DE NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN SALUDABLE POR CICLOS DE VIDA Valor Esperado Distrital: 11280.00 Valor Específico Dependencia: 2193 | ESTRATEGIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, PROMOCIÓN DE NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN SALUDABLE POR CICLOS DE VIDA IMPLEMENTADA EN LOS 9 MERCADOS MUNICIPALES DE LA ADMINISTRACIÓN ZONA | No Aplica | Visitas técnicas a los manipuladores de alimentos de los mercados municipales (Permanente) | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 730804 | 15048 | -15048 | 0 | [8 empty] | 0
[6 empty] | 730606 |  | 9408 | 9408 | García Almeida Gabriela Fernanda | Contratación de un Nutricionista o ingeniero de alimentos | 2021-03-24 | 0100004050 | 0 | 2000070898 | 7600 | 7600 | 1808
|  |  | Capacitación a manipuladores de alimentos y clientes en seguridad alimentaria, promoción de nutrición y alimentación saludable por ciclos de vida (Permanente) | 2021-01-01 | 2021-12-31
|  |  | Capacitación en seguridad alimentaria, promoción de nutrición y alimentación saludable por ciclos de vida a los administradores de los mercados municipales (Permanente) | 2021-01-01 | 2021-12-31
|  |  | Informes mensuales (Permanente) | 2021-01-01 | 2021-12-31
| ESTRATEGIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, PROMOCIÓN DE NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN SALUDABLE POR CICLOS DE VIDA IMPLEMENTADA EN COMERCIO REGULARIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN ZONAL | No Aplica | Visitas técnicas a los manipuladores de alimentos de comercio regularizado (Permanente) | 2021-01-01 | 2021-12-31
|  |  | Capacitación a manipuladores de alimentos y familias en seguridad alimentaria, promoción de nutrición y alimentación saludable por ciclos de vida (Permanente) | 2021-01-01 | 2021-12-31
|  |  | Informes mensuales (Permanente) | 2021-01-01 | 2021-12-31
LOGRAR 6.554 MUESTRAS DE ALIMENTOS SEAN RECOLECTADAS Y ENTREGADAS EN EL LABORATORIO DE ALIMENTOS PARA ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO Valor Esperado Distrital: 6554.00 Valor Específico Dependencia: 1184 | REPORTES DE MUESTRAS DE ALIMENTOS RECOLECTADAS PARA ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO | No Aplica | Recolección de muestra de alimentos (Permanente) | 2021-01-01 | 2021-12-31
|  |  | Entrega de muestras de alimentos en el Laboratorio de Alimentos (Permanente) | 2021-01-01 | 2021-12-31
|  |  | Socialización seguimiento de los resultados del análisis microbiológico a la población intervenida (Permanente) | 2021-01-01 | 2021-12-31
[7 empty] | 15048 | -5640 | 9408 |  |  |  |  | 0 |  | 7600 | 7600 | 1808
[7 empty] | 15048 | -5640 | 9408 |  |  |  |  | 0 |  | 7600 | 7600 | 1808
ATRÁS

## Sist.Integral.Promoc.Salud
PROGRAMA: | SALUD AL DIA
PROYECTO: | SISTEMA INTEGRAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD
METAS DEL PROYECTO | PRODUCTO | OBRA | ACTIVIDAD | F. INICIO | F. FIN | PARTIDA | INICIAL | REFORMA | CODIFICADO | BENFICIARIO | DESCRIPCION DE LA COMPRA SERVIC/ BIEN | FECHA CERTIFICACION | No. CERT. PRESUP. | VALOR CERTIFICADO | No. COMPROMISO | VALOR COMPROMETIDO | DEVENGADO | SALDO DISPONIBLE
LOGRAR QUE 2.116 PERSONAS SE BENEFICIEN DE LAS ACCIONES DEL PLAN INTEGRAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD, EN LOS COMPONENTES DE SALUD MENTAL, SALUD SEXUAL Y SALUD REPRODUCTIVA, MEDIANTE EL REFORZAMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Valor Esperado Distrital: 2116.00 Valor Específico Dependencia: 205 | LÍDERES COMUNITARIOS CAPACITADO/AS EN PROMOCIÓN DE SALUD | No Aplica | Realización de talleres con líderes/as comunitarios/as capacitado/as en temáticas de Salud Sexual y Salud Reproductiva (Permanente) | 2021-01-01 | 2021-12-31
|  |  | Realización de talleres con líderes/as comunitarios/as capacitado/as en temáticas de Salud Mental. (Permanente) | 2021-01-01 | 2021-12-31
|  |  | Realización de talleres con la comunidad involucrada para trabajar participativamente el Plan de Acción zonal (Especifica) | 2021-04-01 | 2021-05-31 | 730804 | 15048 | -15048 | 0 | [8 empty] | 0
[6 empty] | 730606 |  | 9408 | 9408 | Richards Naranjo Joselyn | Contratación de Psicólogo Clínico | 44279 | 0100004045 | 0 | 2000070896 | 7600 | 4000 | 1808
| ADULTOS MAYORES PARTICIPANDO EN PROCESO DE PROMOCIÓN DE LA SALUD | No Aplica | Realización del Encuentro intergeneracional de adultos con adolescentes acerca de relatos de vida (Especifica) | 2021-06-01 | 2021-07-30
|  |  | Reuniones de Coordinación intra e inter institucionales para priorizar las acciones en los espacios para la promoción de la salud a nivel territorial (Especifica) | 2021-06-01 | 2021-07-30
|  |  | Evento de certificación comunitaria de los espacios para la promoción de la salud (Especifica) | 2021-11-01 | 2021-11-30
[7 empty] | 15048 | -5640 | 9408 |  |  |  |  | 0 |  | 7600 | 4000 | 1808
[7 empty] | 15048 | -5640 | 9408 |  |  |  |  | 0 |  | 7600 | 4000 | 1808
ATRÁS

## Manej.Fauna Urbana
PROGRAMA: | FAUNA URBANA
PROYECTO: | MANEJO DE FAUNA URBANA
METAS DEL PROYECTO | PRODUCTO | OBRA | ACTIVIDAD | F. INICIO | F. FIN | PARTIDA | INICIAL | REFORMA | CODIFICADO | BENFICIARIO | DESCRIPCION DE LA COMPRA SERVIC/ BIEN | FECHA CERTIFICACION | No. CERT. PRESUP. | VALOR CERTIFICADO | No. COMPROMISO | VALOR COMPROMETIDO | DEVENGADO | SALDO DISPONIBLE
CONCIENTIZAR A 40.080 PERSONAS EN CONVIVENCIA RESPONSABLE CON LA FAUNA URBANA EN EL DMQ Valor Esperado Distrital: 40080.00 Valor Específico Dependencia: 1250 | PLAN EDUCOMUNICACIONAL DE CONVIVENCIA RESPONSABLE CON LA FAUNA URBANA EJECUTADO | No Aplica | Recepción de denuncias (Permanente) | 2021-01-01 | 2021-12-31
|  |  | Realización de inspecciones de animales de compañía en espacio público (Permanente) | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 730804 | 16416 | -16416 | 0 | [8 empty] | 0
|  |  | Inspección y control de animales en situación de plaga en espacios públicos (Permanente) | 2021-01-01 | 2021-12-31
|  |  | Coordinación y difusión de la campaña de esterilización según cronograma (Permanente) | 2021-01-01 | 2021-12-31
|  |  | Realización de charlas educativas sobre convivencia y tenencia responsable con la fauna urbana en su jurisdicción (Permanente) | 2021-01-01 | 2021-12-31
[7 empty] | 16416 | -16416 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 16416 | -16416 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ATRÁS

## Prevenc.Situac.Conv.Pacífica
PROGRAMA: | QUITO SIN MIEDO
PROYECTO: | PREVENCIÓN SITUACIONAL Y CONVIVENCIA PAC
METAS DEL PROYECTO | PRODUCTO | OBRA | ACTIVIDAD | F. INICIO | F. FIN | PARTIDA | INICIAL | REFORMA | CODIFICADO | BENFICIARIO | DESCRIPCION DE LA COMPRA SERVIC/ BIEN | FECHA CERTIFICACION | No. CERT. PRESUP. | VALOR CERTIFICADO | No. COMPROMISO | VALOR COMPROMETIDO | DEVENGADO | SALDO DISPONIBLE
IMPLEMENTAR 550 ACCIONES DESTINADAS A MEJORAR LA ORGANIZACIÓN DE BARRIOS PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA. Valor Esperado Distrital: 550.00 Valor Específico Dependencia: 21 | BARRIOS ORGANIZADOS PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA Y CONVIVENCIA, CON ENFOQUE MI PREVENCIÓN COMUNITARIA | No Aplica | Ejecución de Consejos Zonales de Seguridad conforme a la Ordenanza Metropolitana 001. (Permanente) | 2021-01-01 | 2021-12-31
|  |  | Desarrollar simulacros comunitarios para la preparación y respuesta ciudadana ante situaciones que afecten la seguridad ciudadana. (Permanente) | 2021-01-01 | 2021-12-31
|  |  | Realizar mesas operativas interinstitucionales para dar respuesta a los requerimientos ciudadanos de seguridad (Permanente) | 2021-01-01 | 2021-12-31
|  |  | Organizar a los barrios para la activación de eventos de seguridad y convivencia (Permanente) | 2021-01-01 | 2021-12-31
|  |  | Levantamiento de diagnósticos en los barrios con mayor índice de inseguridad mediante marchas exploratorias (Especifica) | 2021-01-21 | 2021-06-21
INTERVENIR CON 680 ACCIONES EN ESPACIOS PÚBLICOS PARA MEJORAR LA PERCEPCIÓN CIUDADANA SOBRE LA SEGURIDAD. Valor Esperado Distrital: 680.00 Valor Específico Dependencia: 44 | ESPACIOS PÚBLICOS INTERVENIDOS CON ENFOQUE DE PREVENCIÓN SITUACIONAL | No Aplica | Rehabilitación de espacios públicos a través del adecentamiento físico de los mismos, en intervenciones conjuntas con la ciudadanía y Secretaría de Seguridad. (Permanente) | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 730811 | 5500 |  | 5500 | Asosemaednues | Compra de materiales de ferretería | 2021-04-29 | 0100006315 | 586.11 | 4500000684 | 4884.15 | 4884.15 | 29.74
|  |  | Detección y priorización de necesidades de iluminación en espacios ornamentales (Permanente) | 2021-01-01 | 2021-12-31
|  |  | Socialización y activación de sistemas de alarmas comunitarias, cctv, cámaras de analítica de video o de alerta temprana para fortalecer la seguridad y convivencia ciudadana. (Permanente) | 2021-01-01 | 2021-12-31
|  |  | Participar en acciones para control y protección de la ciudadanía en el territorio (Permanente) | 2021-01-01 | 2021-12-31
[7 empty] | 5500 | 0 | 5500 |  |  |  |  | 586.11 |  | 4884.15 | 4884.15 | 29.74
[7 empty] | 5500 | 0 | 5500 |  |  |  |  | 586.11 |  | 4884.15 | 4884.15 | 29.74
ATRÁS

## Atención Emergencias
PROGRAMA: | GESTION DE RIESGOS
PROYECTO: | ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN EL DMQ
METAS DEL PROYECTO | PRODUCTO | OBRA | ACTIVIDAD | F. INICIO | F. FIN | PARTIDA | INICIAL | REFORMA | CODIFICADO | BENFICIARIO | DESCRIPCION DE LA COMPRA SERVIC/ BIEN | FECHA CERTIFICACION | No. CERT. PRESUP. | VALOR CERTIFICADO | No. COMPROMISO | VALOR COMPROMETIDO | DEVENGADO | SALDO DISPONIBLE
ATENDER EL 100% DE LAS EMPERGENCIAS PRESENTADAS EN EL TERRITORIO Valor Esperado Distrital: 100.00 Valor Específico Dependencia: 100.00 | EMERGENCIAS Y DESASTRES ATENDIDOS EN EL TERRITORIO | No Aplica | Realizar visitas y patrullaje en sitios de riesgo de desastre (Permanente) | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 731404 | 200 | -200 | 0 | [8 empty] | 0
|  |  | Organizar mingas para trabajos menores en previsión de desastres (Permanente) | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 840106 | 7500 |  | 7500 | Ferrotools | Equipos de Larga Duración | 2021-04-13 | 0100005294 | 0 | 4700018863 | 3128.29 | 3128.29 | 2275.73
[10 empty] | Ferrotools | Equipos de Larga Duración Motoguadaña | 2021-04-13 | 0100005302 | 0 | 4700018864 | 2095.98 | 2095.98
[6 empty] | 731404 | 1000 | -1000 | 0 | [8 empty] | 0
[6 empty] | 731406 | 3000 | -3000 | 0 | [8 empty] | 0
[6 empty] | 730811 | 17584.06 |  | 17584.06 | Asosermaednues | Compra material de ferretería | 2021-04-29 | 0100058296 | 1836.12 | 4500000686 | 15730.21 | 15730.21 | 17.73
|  |  | Activación por emergencia de los Albergues de Emergencia y ARTs a solicitud de entidades del Sistema de Gestión de Riesgos del DMQ (Permanente) | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 730805 | 1000 |  | 1000 | Bayas Sanchez Augusto | Materiales de limpieza | 2021-07-22 | 0100011453 | 0 | 4700019142 | 448.25 | 448.25 | 252.09
[10 empty] | IMPORFACTORY | Materiales de limpieza | 2021-07-20 | 0100011279 | 0 | 4100008725 | 124.43 | 124.43
[10 empty] | Harnisth Pinos Antonio |  |  |  |  | 4100008793 | 90.18 | 90.18
[10 empty] | Paucar Almeida Mónica |  |  |  |  | 4100008789 | 18.6 | 18.6
[10 empty] | Cogecomsa |  |  |  |  | 4100008787 | 66.45 | 66.45
[6 empty] | 730203 | 1200 |  | 1200 | [8 empty] | 1200
[6 empty] | 730820 | 2000 |  | 2000 | Herrera Minchala Isabel Asucena | Compra de toalla para baños | 2021-04-13 | 0100005326 | 0 | 41000058086 | 224 | 224 | 88.94
[10 empty] | Asociación de Producción Tectiles Efason | Compra de Cobija y Almoadas |  |  |  | 4100008611 | 672 | 672
[10 empty] | Ramirez Nieto Angela | Compra de Cubrecamas |  |  |  | 4100008570 | 672 | 672
[10 empty] | Herrera Minchala Isabel Asucena | Adquisición de Menaje |  |  |  | 4100008562 | 343.06 | 343.06
|  |  | Realizar el inventario de bienes de los Albergues y ARTs (Permanente) | 2021-01-01 | 2021-12-31
|  |  | Evaluar y gestionar recursos en caso de emergencias presentadas en el territorio (Permanente) | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 730802 |  | 4200 | 4200 | Ruíz Cajas Geovanna Paola | Vestimenta Unidad de Seguridad | 2021-07-29 | 0100011721 | 3.99 | 4700019389 | 3746 | 3746 | 450.01
|  |  | Instalar el Puesto de Mando Unificado en eventos que así lo requieran o por solicitud de la SGSG (Permanente) | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 840107 | 9500 |  | 9500 | [8 empty] | 9500
[7 empty] | 42984.06 | 0 | 42984.06 |  |  |  |  | 1840.11 |  | 27359.45 | 27359.45 | 13784.5
[7 empty] | 42984.06 | 0 | 42984.06 |  |  |  |  | 1840.11 |  | 27359.45 | 27359.45 | 13784.5
ATRÁS

## Fomento Produc.Territorial
PROGRAMA: | PRODUCTIVIDAD SOSTENIBLE
PROYECTO: | FOMENTO PRODUCTIVO TERRITORIAL
METAS DEL PROYECTO | PRODUCTO | OBRA | ACTIVIDAD | F. INICIO | F. FIN | PARTIDA | INICIAL | REFORMA | CODIFICADO | BENFICIARIO | DESCRIPCION DE LA COMPRA SERVIC/ BIEN | FECHA CERTIFICACION | No. CERT. PRESUP. | VALOR CERTIFICADO | No. COMPROMISO | VALOR COMPROMETIDO | DEVENGADO | SALDO DISPONIBLE
ALCANZAR 7.650 BENEFICIARIOS DE ACCIONES DE DESARROLLO DE CAPACIDADES TÉCNICAS Y PRODUCTIVAS ENTRE UPAS, CIUDADANOS Y ACTORES DE LA EPS. Valor Esperado Distrital: 7650.00 Valor Específico Dependencia: 900 | UNIDADES PRODUCTIVAS FORTALECIDAS CON INSUMOS Y APOYO TÉCNICO | No Aplica | Reuniones de seguimiento,monitoreo y apoyo técnico para fortalecer UPAS (Permanente) | 2021-01-01 | 2021-12-31
|  |  | Capacitación en practicas agrícolas andinas y consumo orgánico saludable (Especifica) | 2021-04-01 | 2021-10-29 | 730613 | 1000 |  | 1000 | ASOMIP CIA LTDA. | Capacitaciones | 2021-07-08 | 0100010593 | 0 | 5400003229 | 620.52 |  | 379.48
|  |  | Dotación de insumos agropecuarios, materiales y herramientas para la implementación y mantenimiento de las UPAS (Especifica) | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 730814 | 15000 | -8600 | 6400 | Quinga Guallichico Tatiana Marisol | Adquisición de insumos agrícolas | 2021-08-18 | 0100012601 | 1.0925e-13 | 4700019157 | 6376.98 | 6376.98 | 23.02
| FACILIDADES PRODUCTIVAS Y EQUIPAMIENTOS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL | No Aplica | Levantamiento de información necesaria para proveer de facilidades productivas y del equipamiento (Especifica) | 2021-04-01 | 2021-12-20
|  |  | Implementación de equipamiento para el desarrollo económico (Especifica) | 2021-08-02 | 2021-12-20
| BASES DE DATOS SOCIO-ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES ACTUALIZADAS | No Aplica | Levantamiento de información de empresas, negocios, emprendedores unipersonales, familiares o asociativos de las parroquias de la zonal (Especifica) | 2021-03-01 | 2021-03-31
|  |  | Actualización y Análisis de bases de datos para establecer necesidades de acciones por parte del MDMQ (Especifica) | 2021-03-31 | 2021-12-15
| SERVICIOS A ACTORES TERRITORIALES PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES TÉCNICAS Y PRODUCTIVAS PARA EL EMPLEO Y EL EMPRENDIMIENTO | No Aplica | Coordinación con CONQUITO y Registro de buscadores de empleo y direccionamiento al Sistema de Bolsa Metropolitana de empleo (Permanente) | 2021-01-01 | 2021-12-31
|  |  | Servicios de asesoramiento y capacitación para actores territoriales para el desarrollo de capacidades técnicas y productivas para el desarrollo productivo local (Especifica) | 2021-05-17 | 2021-12-10 | 730613 | 4000 |  | 4000 | ASOMIP CIA LTDA. | Capacitaciones | 2021-07-08 | 0100010593 | 0 | 5400003229 | 2482.08 | 110.8 | 1517.92
| ACTORES DEL SECTOR MICROEMPRESARIAL Y DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA FORTALECIDOS EN FOMENTO PRODUCTIVO | No Aplica | Planificación y recepción de beneficiarios para la participación en circuitos feriales (Permanente) | 2021-01-01 | 2021-12-31
|  |  | Ejecución de circuitos feriales realizados en el marco de la economía popular y solidaria (Permanente) | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 730249 | 8000 | -8000 | 0 | [8 empty] | 0
|  |  | Evaluación de circuitos feriales realizados y estadísticas de usuarios (Especifica) | 2021-03-15 | 2021-12-27
[7 empty] | 28000 | -16600 | 11400 |  |  |  |  | 1.0925e-13 |  | 9479.58 | 6487.78 | 1920.42
[7 empty] | 28000 | -16600 | 11400 |  |  |  |  | 1.0925e-13 |  | 9479.58 | 6487.78 | 1920.42
ATRÁS