## Hoja 1
ADMINISTRACION ZONAL CENTRO MANUELA SAENZ
PLAN DE TRABAJO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL AÑO 2022 EJECUCIÓN 2023
ACUERDOS Y COMPROMISOS A CUMPLIR EN EL 2023
MESA DE TRABAJO | ASPECTOS POSITIVOS QUE DEBEN FORTALESERSE Y CONSERVARSE | ASPECTOS QUE SE DEBEN CORREGIR PARA MEJORAR LA GESTIÓN MUNICIPAL | ACCIONES PROPUESTAS PARA PLAN DE TRABAJO 2023 ACORDE A LA COMPETENCIA DE CADA UNIDAD | MES A REALIZARSE | UNIDAD | % AVANCE (Al 31 de diciembre 2023) | OBSERVACIONES (CONTESTAR CUMPLIDO / NO CUMPLIDO) | MEDIO DE VERIFICACIÓN | Link / Repositorio
Territorial | Continuar con trabajos de reforestación | Intervenir con procesos de recuperación de cobertura vegetal (Escuela Oleary, Sector el Atacazo / Patrimonio Familiar 3) | Mingas de limpieza - mantenimiento y reforestación con plantas nativas en los espacios verdes factibles de la Unidad Educativa O’Leary del Sector de la Libertad y del Barrio Patrimonio Familiar III del Sector de Monjas - Collacoto. | julio a diciembre 2023 | Ambiente | 100% | CUMPLIDO | INFORMES TECNICOS AMBIENTALES/FOTOGRAFIAS
Territorial | Continuar con las capacitaciones de buenas prácticas ambientales | Realizar seguimiento de la recuperación de la cobertura vegetal en espacio público Escuela Oleary, Sector el Atacazo. | Se realizará el seguimiento respectivo (inspección) de las plantas nativas plantadas en el espacio verde de la Institución Educativa (Escuela O’Leary. Sector La Libertad) y de los otros sitios donde se haya realizado la recuperación de la cobertura vegetal (Reforestación). | julio a diciembre 2023 | Ambiente | 90% | CUMPLIDO: Se realizo el seguimiento de la cobertura vegetal, en la Escuela Oleary y los ejemplares arboreos se encuentran en buenas condiciones. Se planto 300 especies nativas en Arrayan Interandino. Se capacito en Buenas Practicas Ambienatles a las personas que participaron en la minga. | INFORMES TECNICOS AMBIENTALES/FOTOGRAFIAS
Territorial |  | Realizar talleres de capacitación de buenas prácticas ambientales sobre manejo de residuos (Toctiuco / Patrimonio Familiar 3, San Pedro y San Pablo, Tejar). | Se realizarán talleres de capacitación de Buenas Prácticas Ambientales (BPA) en la dimensión de Manejo Adecuado de Desechos Sólidos en los barrios: Toctiuco, Patrimonio Familiar 3, San Pedro y San Pablo y El Tejar | julio a diciembre 2023 | Ambiente | 95% | CUMPLIDO: Se realizó la capacitación en BPA - Cambio climático, a traves de la secretaria de Ambiente con la universidad Politecnica Salesiana. | INFORMES TECNICOS AMBIENTALES/FOTOGRAFIAS
Territorial |  | Realizar inspecciones y coordinación con empresas públicas municipales para mantenimiento de áreas recuperadas mediante reforestaciones. (Auqui de Monjas). | Se realizara monitoreo de arbolado urbano, en el Barrio Auqui de Monjas. Sector Monjas - Collacoto | julio a diciembre 2023 | Ambiente | 95% | CUMPLIDO; Esta actividad se la realizo con el SERVICIO DE HOYADO PLANTADO Y CERCADO LIMPIEZA Y OTRAS PLANTACIONES PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE RECUPERACION PROTECCION Y MONITOREO DE LA COBERTURA VEGETAL EN LA ZONA CENTRO MANUELA SAENZ AZCE” | INFORMES TECNICOS AMBIENTALES/FOTOGRAFIAS